## план 2022
Утверждаю
Директор ООО РЭС
Парфенов В.Г.
"_____"____________2022 г.
График мероприятий по Капитальному ремонту и подготовке к осенне - зимнему периоду 2021-2022 гг.
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Норма времени в ч/час | Участок №1 | [6 empty] | Всего |  |  | Участок №2 |  |  |  |  | Всего |  |  | Участок №3 |  |  |  | Всего |  |  | Участок №4 |  |  |  |  | Всего |  |  | Участок №5 |  |  |  |  | Всего |  |  | Всего по ООО "РЭС"
|  |  |  | п.Дипкун | п.Маревая | п.Тутаул | п.Усть-Уркима | п.Кувыкта | п.Хорогочи | п. Ларба | Уч-к №1 |  |  | Восточный | Лапри | Могот | Узел Тында | Первомайский | Уч-к №2 |  |  | Аносовский | Бугорки | Уркан | Соловьевск | Уч-к №3 |  |  | п. Верхне-Зейск | п.Огорон | п.Тунгала | п.Дугда | п.Хвойный | Уч-к №4 |  |  | Лопча | Чильчи | Юктали | Усть-Нюкжа | Олекма | Уч-к №5
|  |  |  | количество | количество | количество | количество | количество | количество | количество | количество | сроки исполнения | норма времени в ч/час | количество | количество | количество | количество | количество | количество | сроки исполнения | норма времени в ч/час | количество | количество | количество | количество | количество | сроки исполнения | норма времени в ч/час | количество | количество | количество | количество | количество | количество | сроки исполнения | норма времени в ч/час | количество | количество | количество | количество | количество | количество | сроки исполнения | норма времени в ч/час | количество | норма времени в ч/час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
Электрооборудование подстанций
Строительная часть ТП КТП
1 | Ремонт здания ТП, покраска металлоконструкций | 3: 100 м2; 4: 27.53; 6: 0.563; 12: 0.563; 13: апрель-октябрь; 14: 15.4994; 20: 0; 22: 0; 27: 0; 29: 0; 35: 0; 37: 0; 43: 0; 45: 0; 46: 0.563; 47: 15.4994
2 | Замена ограждения КТП | 3: 100 м²; 4: 443.7; 12: 0; 14: 0; 20: 0; 22: 0; 27: 0; 29: 0; 34: 0.28; 35: 0.28; 36: апрель-октябрь; 37: 124.236; 43: 0; 45: 0; 46: 0.28; 47: 124.236
Распределительные устройства до 10 кВ.
3 | Капитальный ремонт силового трансформатора | 3: 1шт; 4: 55.36; 12: 0; 14: 0; 20: 0; 22: 0; 27: 0; 29: 0; 30: 2; 35: 2; 36: апрель-октябрь; 37: 110.72; 43: 0; 45: 0; 46: 2; 47: 110.72
4 | Замена силового трансформатора | 3: 1шт; 4: 37.2; 12: 0; 14: 0; 20: 0; 22: 0; 27: 0; 29: 0; 30: 1; 35: 1; 36: апрель-октябрь; 37: 37.2; 43: 0; 45: 0; 46: 1; 47: 37.2
5 | Замена высоковольтного предохранителя | 3: 1 шт.; 4: 1.47; 12: 0; 14: 0; 20: 0; 22: 0; 27: 0; 29: 0; 30: 45; 35: 45; 36: апрель-октябрь; 37: 66.15; 43: 0; 45: 0; 46: 45; 47: 66.15
Воздушные линии электропередач 0,4-10 кВ.
6 | Установка подкосов | 3: 1шт.; 4: 5.96; 8: 1; 12: 1; 13: апрель-октябрь; 14: 5.96; 17: 1; 20: 1; 21: апрель-октябрь; 22: 5.96; 27: 0; 29: 0; 35: 0; 37: 0; 43: 0; 45: 0; 46: 2; 47: 11.92
7 | Установка деревянной одностоечной опоры | 3: 1шт.; 4: 4.65; 8: 18; 12: 18; 13: апрель-октябрь; 14: 83.7; 19: 9; 20: 9; 21: апрель-октябрь; 22: 41.85; 23: 18; 27: 18; 28: май-июнь; 29: 83.7; 33: 2; 35: 2; 36: апрель-октябрь; 37: 9.3; 43: 0; 45: 0; 46: 47; 47: 218.55
8 | Установка деревянной опоры с одним подкосом | 3: 1шт.; 4: 9.48; 8: 3; 9: 3; 12: 6; 13: апрель-октябрь; 14: 56.88; 17: 1; 19: 3; 20: 4; 21: апрель-октябрь; 22: 37.92; 27: 0; 29: 0; 35: 0; 37: 0; 43: 0; 45: 0; 46: 10; 47: 94.8
9 | Установка деревянной опоры с одинарной приставкой | 3: 1шт.; 4: 8.87; 12: 0; 14: 0; 16: 4; 17: 2; 18: 7; 20: 13; 21: апрель-октябрь; 22: 115.31; 27: 0; 29: 0; 35: 0; 37: 0; 43: 0; 45: 0; 46: 13; 47: 115.31
10 | Установка А-образной деревянной опоры | 3: 1шт.; 4: 20.62; 9: 1; 12: 1; 13: апрель-октябрь; 14: 20.62; 16: 4; 20: 4; 21: апрель-октябрь; 22: 82.48; 27: 0; 29: 0; 35: 0; 37: 0; 43: 0; 45: 0; 46: 5; 47: 103.1
11 | Установка А-образной деревянной опоры с одинарными приставками | 3: 1шт.; 4: 27.35; 12: 0; 14: 0; 17: 5; 20: 5; 21: апрель-октябрь; 22: 136.75; 23: 3; 27: 3; 28: май-июнь; 29: 82.05; 35: 0; 37: 0; 43: 0; 45: 0; 46: 8; 47: 218.8
12 | Установка одностоечной ж.б. опоры | 3: 1шт.; 4: 5.89; 12: 0; 14: 0; 20: 0; 22: 0; 27: 0; 29: 0; 33: 4; 35: 4; 36: апрель-октябрь; 37: 23.56; 43: 0; 45: 0; 46: 4; 47: 23.56
13 | Установка ж.б. опоры с одним подкосом | 3: 1 шт.; 4: 19.95; 12: 0; 14: 0; 20: 0; 22: 0; 27: 0; 29: 0; 32: 1; 35: 1; 36: апрель-октябрь; 37: 19.95; 43: 0; 45: 0; 46: 1; 47: 19.95
14 | Подвеска не изолированных проводов ВЛ-6,10 кВ. | 3: 100 м/л; 4: 6.313; 12: 0; 14: 0; 16: 8; 17: 7; 18: 4.5; 20: 19.5; 21: апрель-октябрь; 22: 123.1035; 23: 6; 27: 6; 28: май-июнь; 29: 37.878; 35: 0; 37: 0; 43: 0; 45: 0; 46: 25.5; 47: 160.9815
15 | Подвеска изолированных проводов ВЛ-6,10 кВ. | 3: 100 м/л; 4: 6.89; 12: 0; 14: 0; 20: 0; 22: 0; 27: 0; 29: 0; 32: 15; 35: 15; 36: апрель-октябрь; 37: 103.35; 43: 0; 45: 0; 46: 15; 47: 103.35
16 | Подвеска неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ. | 3: 100 пр/м; 4: 3.36; 12: 0; 14: 0; 17: 3.2; 19: 6; 20: 9.2; 21: апрель-октябрь; 22: 30.912; 27: 0; 29: 0; 35: 0; 37: 0; 43: 0; 45: 0; 46: 9.2; 47: 30.912
17 | Подвеска изолированных проводов ВЛ-0,4 кВ. | 3: 100 м. (с неск. жилами); 4: 4.05; 9: 6.7; 12: 6.7; 13: апрель-октябрь; 14: 27.135; 20: 0; 22: 0; 27: 0; 29: 0; 32: 3.5; 35: 3.5; 36: апрель-октябрь; 37: 14.175; 43: 0; 45: 0; 46: 10.2; 47: 41.31
18 | Установка траверс на опоре | 3: 1 тр; 4: 1.15; 7: 3; 12: 3; 13: апрель-октябрь; 14: 3.45; 16: 8; 20: 8; 21: апрель-октябрь; 22: 9.2; 27: 0; 29: 0; 30: 30; 35: 30; 36: апрель-октябрь; 37: 34.5; 43: 0; 45: 0; 46: 41; 47: 47.15
19 | Демонтаж траверс с опоры | 3: 1 траверса; 4: 1.8; 7: 3; 12: 3; 13: апрель-октябрь; 14: 5.4; 16: 8; 20: 8; 21: апрель-октябрь; 22: 14.4; 27: 0; 29: 0; 35: 0; 37: 0; 43: 0; 45: 0; 46: 11; 47: 19.8
20 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ. без приставок одностоечных | 3: 1 опора; 4: 1.25; 8: 18; 9: 7; 10: 4; 12: 29; 13: апрель-октябрь; 14: 36.25; 19: 9; 20: 9; 21: апрель-октябрь; 22: 11.25; 23: 18; 27: 18; 28: май-июнь; 29: 22.5; 33: 6; 35: 6; 36: апрель-октябрь; 37: 7.5; 43: 0; 45: 0; 46: 62; 47: 77.5
21 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ. без приставок одностоечных с подкосом | 3: 1 опора; 4: 3.55; 8: 3; 9: 3; 12: 6; 13: апрель-октябрь; 14: 21.3; 19: 3; 20: 3; 21: апрель-октябрь; 22: 10.65; 27: 0; 29: 0; 35: 0; 37: 0; 43: 0; 45: 0; 46: 9; 47: 31.95
22 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ. без приставок одностоечных с двумя подкосами | 3: 1 опора; 4: 5.19; 9: 1; 12: 1; 13: апрель-октябрь; 14: 5.19; 20: 0; 22: 0; 27: 0; 29: 0; 35: 0; 37: 0; 43: 0; 45: 0; 46: 1; 47: 5.19
23 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ. с приставками одностоечных | 3: 1 опора; 4: 2.28; 10: 7; 12: 7; 13: апрель-октябрь; 14: 15.96; 16: 4; 17: 2; 20: 6; 21: апрель-октябрь; 22: 13.68; 27: 0; 29: 0; 35: 0; 37: 0; 43: 0; 45: 0; 46: 13; 47: 29.64
24 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ. с приставками А-образных | 3: 1 опора; 4: 3.55; 12: 0; 14: 0; 16: 4; 17: 5; 20: 9; 21: апрель-октябрь; 22: 31.95; 23: 3; 27: 3; 28: май-июнь; 29: 10.65; 35: 0; 37: 0; 43: 0; 45: 0; 46: 12; 47: 42.6
25 | Демонтаж проводов ВЛ-6, 10 кВ. | 3: 1 опора; 4: 2.48; 12: 0; 14: 0; 16: 8; 17: 8; 18: 7; 20: 23; 21: апрель-октябрь; 22: 57.04; 23: 21; 27: 21; 28: май-июнь; 29: 52.08; 35: 0; 37: 0; 43: 0; 45: 0; 46: 44; 47: 109.12
26 | Демонтаж ВЛ-0,4 кВ. 4 пр. | 3: 1опора; 4: 1.84; 7: 12; 9: 11; 10: 5; 12: 28; 13: апрель-октябрь; 14: 51.52; 19: 12; 20: 12; 21: апрель-октябрь; 22: 22.08; 27: 0; 29: 0; 35: 0; 37: 0; 43: 0; 45: 0; 46: 40; 47: 73.6
27 | Установка разрядников на опоре | 3: 1 компл; 4: 4.29; 7: 1; 11: 2; 12: 3; 13: апрель-октябрь; 14: 12.87; 20: 0; 22: 0; 27: 0; 29: 0; 30: 5; 35: 5; 36: апрель-октябрь; 37: 21.45; 43: 0; 45: 0; 46: 8; 47: 34.32
28 | Демонтаж разрядников с опоры | 3: 1 компл; 4: 1.58; 7: 1; 12: 1; 13: апрель-октябрь; 14: 1.58; 20: 0; 22: 0; 27: 0; 29: 0; 35: 0; 37: 0; 43: 0; 45: 0; 46: 1; 47: 1.58
29 | Монтаж разьеденителя на опоре | 3: 1 шт.; 4: 8.75; 12: 0; 14: 0; 20: 0; 22: 0; 27: 0; 29: 0; 35: 0; 37: 0; 41: 1; 43: 1; 44: август; 45: 8.75; 46: 1; 47: 8.75
30 | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | 3: 100 м.; 4: 22.22; 12: 0; 14: 0; 18: 0.77; 20: 0.77; 21: апрель-октябрь; 22: 17.1094; 27: 0; 29: 0; 35: 0; 37: 0; 43: 0; 45: 0; 46: 0.77; 47: 17.1094
31 | Замена ввода в здания | 3: 1шт.; 4: 5.28; 5: 7; 6: 16; 12: 23; 13: апрель-октябрь; 14: 121.44; 20: 0; 22: 0; 27: 0; 29: 0; 35: 0; 37: 0; 43: 0; 45: 0; 46: 23; 47: 121.44
32 | Замена штыревого изолятора на опоре ВЛ-6-10 кВ. | 3: 1шт.; 4: 1.15; 12: 0; 14: 0; 16: 24; 20: 24; 21: апрель-октябрь; 22: 27.6; 27: 0; 29: 0; 35: 0; 37: 0; 43: 0; 45: 0; 46: 24; 47: 27.6
Кабельные линии электропередач 0,4-10 кВ.
33 | Монтаж кабельной муфты 10 кВ. | 3: 1шт.; 4: 4.94; 12: 0; 14: 0; 20: 0; 22: 0; 27: 0; 29: 0; 32: 4; 35: 4; 36: апрель-октябрь; 37: 19.76; 43: 0; 45: 0; 46: 4; 47: 19.76
34 | Укладка кабеля с откопкой и засыпкой траншеи с помощью механизмов | 3: 100 м; 4: 84.14; 12: 0; 14: 0; 20: 0; 22: 0; 27: 0; 29: 0; 32: 1.5; 35: 1.5; 36: апрель-октябрь; 37: 126.21; 43: 0; 45: 0; 46: 1.5; 47: 126.21
ПОСЁЛКИ |  |  |  | п.Дипкун | п.Маревая | п.Тутаул | п.Усть-Уркима | п.Кувыкта | п.Хорогочи | п. Ларба | Уч-к №1 |  |  | Восточный | Лапри | Могот | Узел Тында | Первомайский | Уч-к №2 |  |  | Аносовский | Бугорки | Уркан | Соловьевск | Уч-к №3 |  |  | п. Верхне-Зейск | п.Огорон | п.Тунгала | п.Дугда | п.Хвойный | Уч-к №4 |  |  | Лопча | Чильчи | Юктали | Усть-Нюкжа | Олекма | Уч-к №5 |  |  | Всего по ООО "РЭС"
| Всего сметная стоимость с НДС | 3: руб.; 12: 0; 20: 0; 27: 0; 35: 0; 43: 0; 46: 0
| Всего ч/час | 3: ч/час; 12: 484.7544; 20: 789.2449; 27: 288.858; 35: 718.061; 43: 8.75; 46: 2289.6683
0
Составил инженер ПТО Долинская Е.В.