## Лист2
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2022-08-04 | 2022-08-04 | Соловьевск | ПС-35/6 ВЛ-6 Ф-9 | выправка опоры,монтаж оттяжки
2 | 2022-08-05 | 2022-08-05 | Хвойный | ПС-35/10 ВЛ-10 ф Хвойный | ревизия оборудования КТП
3 | 2022-08-10 | 2022-08-10 | Соловьевск | КТП-9 | обслуживание автоматических выключателей
4 | 2022-08-11 | 2022-08-11 | Соловьевск | КТП-9 | Перевод анцапфы на Т1 в 3-е положение
5 | 2022-08-12 | 2022-08-12 | Уркан | КТП-1 | Проверка состояния и ремонт ШР6-Т1
6 | 2022-08-13 | 2022-08-13 | Лопча | ТП"1 "Поселок" | Ревизия 1,2 с.ш.-10 ; Т-1,Т-2, С.Ш. 0,4-1,2
7 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | Первомайский | КТП-4 | ревизия оборудования
8 | 2022-08-15 | 2022-08-15 | Первомайский | КТП-1 | ревизия оборудования
9 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | Первомайский | КТП-8 | ревизия оборудования
10 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | Соловьевск | ПС-35/6 ВЛ-6 Ф-9 | Установка опор
11 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | Первомайский | КТП " Эвенкийская деревня" | ревизия оборудования
12 | 2022-08-16 | 2022-08-16 | Юктали | КТП-4 " Челябинец" | ревизия оборудования
13 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | Соловьевск | ПС-35/6 ВЛ-6 Ф-3 | Установка опор
14 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | Восточный | КТП-6 | ревизия оборудования
15 | 2022-08-17 | 2022-08-17 | Восточный | КТП-СТО | ревизия оборудования
16 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | Соловьевск | ПС-35/6 Соловьевская ВЛ-6 Ф-9 | бурение ям, установка опор
17 | 2022-08-18 | 2022-08-18 | Дугда | ТП-10-РП ВЛ-10 Ф-13,2 ( Водозабор) пролет оп№5-7 | перетяжка провода
18 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | Могот | КТП ЛПХ | ревизия оборудования
19 | 2022-08-19 | 2022-08-19 | Могот | КТП №8 | ревизия оборудования
20 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | Юктали | КТП-4 " Челябинец" | Демонтаж проводов оп.№23
21 | 2022-08-22 | 2022-08-22 | Могот | ТП-2 | ревизия с.ш.- 10-1,2,Т-1,Т-2 с ш-0,4-1,2
22 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | Юктали | КТП-4 " Челябинец" | Демонтаж проводов оп.№23
23 | 2022-08-23 | 2022-08-23 | Восточный | ТП-4 | ревизия с.ш.- 10-1,2,Т-1, с ш-0,4-1,2
24 | 2022-08-24 | 2022-08-24 | Соловьевск | ПС-35/6 Соловьевская ВЛ-6 Ф№3 Янкан | переход на новую опору
25 | 2022-08-27 | 2022-08-27 | Соловьевск | КТП-1 ВЛ-0,4 ф-3 | монтаж ввода
26 | 2022-08-29 | 2022-08-29 | Усть-Уркима | ПС-35/6 ВЛ-6 Ф№16 | Ревизия разъеденителей
27 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | Соловьевск | ПС-35/6 Соловьевская ВЛ-6 Ф-9 | бурение ям, установка опор
28 | 2022-08-30 | 2022-08-30 | Олекма | ТП-2 | ревизия СШ0,4-1,СШ0,4-2