## 2019
Выполнение мероприятий по Капитальному ремонту и подготовке к осенне - зимнему периоду 2019-2020 гг. за 12 месяцев
№п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Норма времени, чел/час | Всего по ООО "РЭС"
|  |  |  | количество факт | количество план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Электрооборудование подстанций
Строительная часть ТП КТП
1 | Ремонт здания ТП, двери РУ,аванткамер | 1шт | 14.48 | 0 | 4
2 | Ремонт здания ТП, покраска металлоконструкций | 100 м2 | 27.53 | 0.1 | 0.5
3 | Ремонт здания ТП, кровли | 100 м2 | 91.35 | 9.1046 | 9.809
4 | Усиление контура заземления (горизонтальный заземлитель) ТП, КТП | 100 м | 64.03 | 0.3 | 0.6
5 | Усиление контура заземления (вертикальный заземлитель 3.1 м) ТП, КТП | 10 шт | 11.38 | 0 | 3
6 | Замена ограждения КТП | 100 м² | 443.7 | 0.4 | 2.4757
Распределительные устройства до 10 кВ.
7 | Замена масла в силовых трансформаторах | 100 л | 6.31 | 2 | 0
8 | Капитальный ремонт силового трансформатора | 1шт | 55.36 | 21 | 15
9 | Замена вентельных разрядников 10 кВ. | компл. | 3.93 | 1 | 0
10 | Замена проходного изолятора 10 кВ. | 1шт | 2.2 | 3 | 0
11 | Замена опорного изолятора 10 кВ. | 1шт | 0.6 | 9 | 0
12 | Замена разьеденителя (типа РЛНД) 10 кВ. на ТП, КТП | 1шт | 6.71 | 0 | 1
Распределительные устройства до 0,4 кВ.
13 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ. до 250 А на ТП, КТП | 1шт | 3.6 | 2 | 0
14 | Замена рубильника 0,4 кВ. на ТП, КТП | 1шт | 3.65 | 2 | 0
15 | Замена низковольтного предохранителя | 1 шт. | 1.6 | 24 | 0
16 | Замена светильника с люм.лампами | 1 шт. | 1.79 | 2 | 0
17 | Замена выключателей одноклавишных | 1 шт. | 0.46 | 0 | 6
18 | Замена внутренней электропроводки | 100 м | 22.37 | 0 | 0.3
19 | Замена трехфазного эл.счетчика | 1шт | 1.49 | 22 | 19
20 | Замена трансформатора тока до 10 кВ. | 1 компл. | 4.23 | 11 | 19
Воздушные линии электропередач 0,4-10 кВ.
21 | Установка деревянных приставок к опорам или подпорам | 1шт. | 2.32 | 9 | 9
22 | Установка подкосов | 1шт. | 5.96 | 14 | 1
23 | Установка деревянной одностоечной опоры | 1шт. | 4.65 | 97 | 97
24 | Установка деревянной опоры с одним подкосом | 1шт. | 9.48 | 10 | 4
25 | Установка деревянной опоры с одинарной приставкой | 1шт. | 8.87 | 2 | 6
26 | Установка деревянной опоры с подкосом с одинарными приставками | 1шт. | 10.21 | 1 | 2
27 | Установка А-образной деревянной опоры | 1шт. | 20.62 | 4 | 5
28 | Установка А-образной деревянной опоры с одинарными приставками | 1шт. | 27.35 | 0 | 11
29 | Установка одностоечной ж.б. опоры | 1шт. | 5.89 | 6 | 9
30 | Установка ж.б. опоры с одним подкосом | 1 шт. | 19.95 | 1 | 3
31 | Подвеска не изолированных проводов ВЛ-6,10 кВ. | 100 м/л | 6.313 | 20.72 | 61.9
32 | Подвеска изолированных проводов ВЛ-6,10 кВ. | 100 м/л | 6.89 | 36.1267 | 0
33 | Подвеска неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ. | 100 пр/м | 3.36 | 15.2 | 19.6
34 | Подвеска изолированных проводов ВЛ-0,4 кВ. | 100 м. (с неск. жилами) | 4.05 | 34.1 | 20.3
35 | Установка траверс на опоре | 1 тр | 1.15 | 66 | 51
36 | Установка оттяжек на опоры ВЛ-0,4 кВ. | 1 опора | 1.8 | 2 | 0
37 | Демонтаж траверс с опоры | 1 траверса | 1.8 | 18 | 40
38 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ. без приставок одностоечных | 1 опора | 1.25 | 110 | 63
39 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ. без приставок одностоечных с подкосом | 1 опора | 3.55 | 4 | 4
40 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ. с приставками одностоечных | 1 опора | 2.28 | 0 | 34
41 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ. с приставками одностоечных с подкосом | 1 опора | 4.8 | 1 | 4
42 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ. с приставками одностоечных с двумя подкосами | 1 опора | 7.37 | 0 | 1
43 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ. с приставками А-образных | 1 опора | 3.55 | 3 | 15
44 | Демонтаж проводов ВЛ-6, 10 кВ. | 1 опора | 2.48 | 13 | 54
45 | Демонтаж ВЛ-0,4 кВ. 4 пр. | 1опора | 1.84 | 17 | 46
46 | Демонтаж ВЛ-0,4 кВ. 3 пр. | 1опора | 1.62 | 10 | 5
47 | Установка разрядников на опоре | 1 компл | 4.29 | 2.3 | 8
48 | Демонтаж разрядников с опоры | 1 компл | 1.58 | 3.3 | 8
49 | Демонтаж разьеденителей на опоре | 1 шт. | 4.38 | 1 | 1
50 | Монтаж разьеденителя на опоре | 1 шт. | 8.75 | 1 | 1
51 | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | 100 м. | 22.22 | 0.2 | 0.1
52 | Замена ввода в здания | 1шт. | 5.28 | 49 | 19
53 | Замена вводных устройств в здания | 1шт. | 3.72 | 14 | 12
54 | Замена штыревого изолятора на опоре ВЛ-6-10 кВ. | 1шт. | 1.15 | 208 | 68
Кабельные линии электропередач 0,4-10 кВ.
55 | Монтаж соеденительной муфты 10 кВ. | 1шт. | 43.46 | 2 | 0
56 | Монтаж кабельной муфты 10 кВ. | 1шт. | 4.94 | 7 | 0
57 | Прокладка кабеля креплением накладными скобами | 100 м | 37.02 | 0.16 | 0
58 | Укладка кабеля с откопкой и засыпкой траншеи вручную | 100 м | 513.72 | 0.25 | 0
59 | Демонтаж кабеля подвешенного на тросу | 100 м | 13.4 | 2.6 | 0
60 | Демонтаж кабеля креплениями накладными скобами | 100 м | 30.46 | 0.16 | 0
61 | Демонтаж заделки для кабеля напряжением до 10 кВ. | 1 шт. | 1.482 | 1 | 0
62 | Устройство ряжа (Рубка стен) | 1 ряж | 16.82 | 20 | 10
63 | Засыпка ряжей, подсыпка опор | 1м3 | 0.89 | 2 | 0
Исп. Инженер ПТО Долинская Е.В.