## 2020
Выполнение мероприятий по Капитальному ремонту и подготовке к осенне - зимнему периоду 2020-2021 гг. за 12 месяцев
№п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Норма времени, чел/час | Всего по ООО "РЭС"
|  |  |  | количество факт | количество план
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Строительная часть ТП КТП
1 | Ремонт здания ТП, двери РУ,аванткамер | 1шт | 14.48 | 1 | 1
2 | Ремонт здания ТП, покраска металлоконструкций | 100 м2 | 27.53 | 1.225 | 0.51993
3 | Ремонт здания ТП, кровли | 100 м2 | 91.35 | 4.1525 | 5.2166
4 | Усиление контура заземления (горизонтальный заземлитель) ТП, КТП | 100 м | 64.03 | 0.3 | 0.29995
5 | Усиление контура заземления (вертикальный заземлитель 3.1 м) ТП, КТП | 10 шт | 11.38 | 3 | 3
6 | Замена ограждения КТП | 100 м² | 443.7 | 1.7107 | 1.7114
Распределительные устройства до 10 кВ.
7 | Замена силового трансформатора | 1шт | 37.2 | 0 | 1
8 | Замена вентельных разрядников 10 кВ. | компл. | 3.93 | 1 | 8
9 | Замена опорного изолятора 10 кВ. | 1шт | 0.6 | 2 | 0
10 | Замена разьеденителя (типа РЛНД) 10 кВ. на ТП, КТП | 1шт | 6.71 | 1 | 2
11 | Замена выключателя нагрузки (ВНГ) | 1шт | 10.91 | 2 | 4
12 | Замена высоковольтного предохранителя | 1 шт. | 1.47 | 193 | 254
Распределительные устройства до 0,4 кВ.
13 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ. до 250 А на ТП, КТП | 1шт | 3.6 | 2 | 0
14 | Замена автоматического выключателя 0,4 кВ. до 630 А на ТП, КТП | 1шт | 5.97 | 1 | 0
15 | Замена рубильника 0,4 кВ. на ТП, КТП | 1шт | 3.65 | 2 | 0
16 | Замена низковольтного предохранителя | 1 шт. | 1.6 | 172 | 178
17 | Замена ящика с трехполюсным рубильником (ЯРВ 100-400А) | 1 шт. | 8.31 | 2 | 2
18 | Замена потолочного, стенового патрона с ЛН | 1 шт. | 0.4 | 12 | 12
19 | Замена светильника с люм.лампами | 1 шт. | 1.79 | 1 | 0
20 | Замена выключателей одноклавишных | 1 шт. | 0.46 | 6 | 6
21 | Замена внутренней электропроводки | 100 м | 22.37 | 0.3 | 0.3
22 | Замена трехфазного эл.счетчика | 1шт | 1.49 | 10 | 6
23 | Замена трансформатора тока до 10 кВ. | 1 компл. | 4.23 | 1 | 6
Воздушные линии электропередач 0,4-10 кВ.
24 | Установка подкосов | 1шт. | 5.96 | 23 | 15
25 | Установка деревянной одностоечной опоры | 1шт. | 4.65 | 47 | 31
26 | Установка деревянной опоры с одним подкосом | 1шт. | 9.48 | 4 | 4
27 | Установка деревянной опоры с одинарной приставкой | 1шт. | 8.87 | 13 | 7
28 | Установка деревянной опоры с подкосом с одинарными приставками | 1шт. | 10.21 | 1 | 1
29 | Установка А-образной деревянной опоры | 1шт. | 20.62 | 0 | 2
30 | Установка А-образной деревянной опоры с одинарными приставками | 1шт. | 27.35 | 1 | 16
31 | Установка одностоечной ж.б. опоры | 1шт. | 5.89 | 6 | 0
32 | Установка ж.б. опоры с одним подкосом | 1 шт. | 19.95 | 1 | 0
33 | Подвеска не изолированных проводов ВЛ-6,10 кВ. | 100 м/л | 6.313 | 8.2 | 63.4
34 | Подвеска изолированных проводов ВЛ-6,10 кВ. | 100 м/л | 6.89 | 26.5 | 0
35 | Подвеска неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ. | 100 пр/м | 3.36 | 22.95 | 7.2
36 | Подвеска изолированных проводов ВЛ-0,4 кВ. | 100 м. (с неск. жилами) | 4.05 | 29.49 | 13.75
37 | Установка траверс на опоре | 1 тр | 1.15 | 33 | 56
38 | Установка оттяжек на опоры ВЛ-0,4 кВ. | 1 опора | 1.8 | 2 | 0
39 | Установка оттяжек на ВЛ-10 кВ. | 1 опора | 3.6 | 15 | 5
40 | Демонтаж траверс с опоры | 1 траверса | 1.8 | 16 | 33
41 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ. без приставок одностоечных | 1 опора | 1.25 | 67 | 50
42 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ. без приставок одностоечных с подкосом | 1 опора | 3.55 | 2 | 2
43 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ. с приставками одностоечных | 1 опора | 2.28 | 17 | 34
44 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ. с приставками одностоечных с подкосом | 1 опора | 4.8 | 1 | 1
45 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ. с приставками одностоечных с двумя подкосами | 1 опора | 7.37 | 2 | 3
46 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ. с приставками А-образных | 1 опора | 3.55 | 2 | 18
47 | Демонтаж проводов ВЛ-6, 10 кВ. | 1 опора | 2.48 | 19 | 46
48 | Демонтаж ВЛ-0,4 кВ. 4 пр. | 1опора | 1.84 | 22 | 41
49 | Демонтаж ВЛ-0,4 кВ. 3 пр. | 1опора | 1.62 | 5 | 4
50 | Демонтаж ВЛ-0,4 кВ. 1 пр. | 1опора | 0.22 | 14 | 0
51 | Установка разрядников на опоре | 1 компл | 4.29 | 2.3 | 3
52 | Монтаж разьеденителя на опоре | 1 шт. | 8.75 | 2 | 1
53 | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | 100 м. | 22.22 | 0 | 0.1
54 | Замена ввода в здания | 1шт. | 5.28 | 13 | 16
55 | Замена вводных устройств в здания | 1шт. | 3.72 | 0 | 12
56 | Замена штыревого изолятора на опоре ВЛ-0,4 кВ. | 1шт. | 1.15 | 10 | 5
57 | Замена штыревого изолятора на опоре ВЛ-6-10 кВ. | 1шт. | 1.15 | 45 | 84
Кабельные линии электропередач 0,4-10 кВ.
58 | Монтаж соеденительной муфты 10 кВ. | 1шт. | 43.46 | 4 | 0
59 | Монтаж кабельной муфты0,4 кВ. | 1шт. | 4.74 | 4 | 4
60 | Прокладка кабеля креплением накладными скобами | 100 м | 37.02 | 0.54 | 0
61 | Укладка кабеля с откопкой и засыпкой траншеи вручную | 100 м | 513.72 | 0.12 | 0
62 | Демонтаж кабеля креплениями накладными скобами | 100 м | 30.46 | 0.19 | 0
63 | Демонтаж кабеля проложенного в трубах, коробах и блоках | 100 м | 23.2 | 3 | 3
64 | Устройство ряжа (Рубка стен) | 1 ряж | 16.82 | 12 | 5
65 | Засыпка ряжей, подсыпка опор | 1м3 | 0.89 | 2 | 0
Исп. Инженер ПТО Долинская Е.В.