## краткий
Утверждаю
Директор ООО РЭС
Парфенов В.Г.
"_____"____________2022 г.
График мероприятий по Капитальному ремонту и подготовке к осенне - зимнему периоду 2022-2023 гг.
№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Норма времени в ч/час | Участок №1 | [6 empty] | Всего |  |  | Участок №2 |  |  | Всего |  |  | Участок №3 | Всего |  |  | Участок №4 |  |  |  | Всего |  |  |  | Всего |  |  | Всего по ООО "РЭС"
|  |  |  | п.Дипкун | п.Маревая | п.Тутаул | п.Усть-Уркима | п.Кувыкта | п.Хорогочи | п. Ларба | Уч-к №1 |  |  | Могот | Узел Тында | Первомайский | Уч-к №2 |  |  | Аносовский | Уч-к №3 |  |  | п. Верхне-Зейск | п.Тунгала | п.Дугда | п.Хвойный | Уч-к №4 |  |  | Усть-Нюкжа | Уч-к №5
|  |  |  | количество | количество | количество | количество | количество | количество | количество | количество | сроки исполнения | норма времени в ч/час | количество | количество | количество | количество | сроки исполнения | норма времени в ч/час | количество | количество | сроки исполнения | норма времени в ч/час | количество | количество | количество | количество | количество | сроки исполнения | норма времени в ч/час | количество | количество | сроки исполнения | норма времени в ч/час | количество | норма времени в ч/час
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 41 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47
Электрооборудование подстанций
Строительная часть ТП КТП
1 | Ремонт здания ТП, покраска металлоконструкций | 100 м2 | 27.53 | 0 | 0.56302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56302 |  | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.56302 | 15.5
2 | Замена ограждения КТП | 100 м² | 443.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0.28 |  | 124.236 | 0 | 0 |  | 0 | 0.28 | 124.236
Воздушные линии электропередач 0,4-10 кВ.
3 | Установка подкосов | 1шт. | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 5.96 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 5.96
4 | Установка деревянной одностоечной опоры | 1шт. | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 83.7 | 0 | 0 | 9 | 9 |  | 41.85 | 18 | 18 |  | 83.7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 9.3 | 0 | 0 |  | 0 | 47 | 218.55
5 | Установка деревянной опоры с одним подкосом | 1шт. | 9.48 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 |  | 66.36 | 1 | 0 | 3 | 4 |  | 37.92 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 104.28
6 | Установка деревянной опоры с одинарной приставкой | 1шт. | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | 7 | 0 | 9 |  | 79.83 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9 | 79.83
7 | Установка А-образной деревянной опоры | 1шт. | 20.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 20.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 20.62
8 | Установка А-образной деревянной опоры с одинарными приставками | 1шт. | 27.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 136.75 | 3 | 3 |  | 82.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 218.8
9 | Установка одностоечной ж.б. опоры | 1шт. | 5.89 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 5.89 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |  | 23.56 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 29.45
10 | Установка ж.б. опоры с одним подкосом | 1 шт. | 19.95 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 99.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  | 19.95 | 0 | 0 |  | 0 | 6 | 119.7
11 | Подвеска не изолированных проводов ВЛ-6,10 кВ. | 100 м/л | 6.313 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  | 11.3634 | 7 | 4.5 | 6 | 17.5 |  | 110.4775 | 6 | 6 |  | 37.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25.3 | 159.7189
12 | Подвеска изолированных проводов ВЛ-6,10 кВ. | 100 м/л | 6.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 |  | 103.35 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 103.35
13 | Подвеска неизолированных проводов ВЛ-0,4 кВ. | 100 пр/м | 3.36 | 0 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 20.16 | 3.2 | 0 | 0 | 3.2 |  | 10.752 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 9.2 | 30.912
14 | Подвеска изолированных проводов ВЛ-0,4 кВ. | 100 м. (с неск. жилами) | 4.05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.7 | 0 | 0 | 8.7 |  | 35.235 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 3.5 |  | 14.175 | 0 | 0 |  | 0 | 12.2 | 49.41
15 | Установка траверс на опоре | 1 тр | 1.15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 34.5 | 0 | 0 |  | 0 | 33 | 37.95
16 | Демонтаж траверс с опоры | 1 траверса | 1.8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 54 | 0 | 0 |  | 0 | 33 | 59.4
17 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ. без приставок одностоечных | 1 опора | 1.25 | 0 | 6 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 18 |  | 22.5 | 0 | 0 | 9 | 9 |  | 11.25 | 18 | 18 |  | 22.5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |  | 7.5 | 0 | 0 |  | 0 | 51 | 63.75
18 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ. без приставок одностоечных с подкосом | 1 опора | 3.55 | 5 | 1 | 0 | 18 | 3 | 0 | 0 | 27 |  | 95.85 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 10.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30 | 106.5
19 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ. без приставок одностоечных с двумя подкосами | 1 опора | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 |  | 20.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 20.76
20 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ. с приставками одностоечных | 1 опора | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |  | 15.96 | 2 | 0 | 0 | 2 |  | 4.56 | 2 | 2 |  | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 11 | 25.08
21 | Демонтаж опор ВЛ 0.38-10 кВ. с приставками А-образных | 1 опора | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |  | 17.75 | 3 | 3 |  | 10.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 8 | 28.4
22 | Демонтаж проводов ВЛ-6, 10 кВ. | 1 опора | 2.48 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 4.96 | 7 | 7 | 0 | 14 |  | 34.72 | 21 | 21 |  | 52.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 37 | 91.76
23 | Демонтаж ВЛ-0,4 кВ. 4 пр. | 1опора | 1.84 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 | 5 | 0 | 32 |  | 58.88 | 0 | 0 | 12 | 12 |  | 22.08 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 44 | 80.96
24 | Установка разрядников на опоре | 1 компл | 4.29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 |  | 38.61 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 0 | 1 | 5 | 11 |  | 47.19 | 0 | 0 |  | 0 | 20 | 85.8
25 | Демонтаж разрядников с опоры | 1 компл | 1.58 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1.58
26 | Демонтаж разьеденителей на опоре | 1 шт. | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 4.38 | 1 | 4.38
27 | Монтаж разьеденителя на опоре | 1 шт. | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |  | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1 | 1 |  | 8.75 | 3 | 26.25
28 | Устройство заземляющего спуска по телу опоры | 100 м. | 22.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.77 | 0 | 0.77 |  | 17.1094 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.77 | 17.1094
| Кабельные линии электропередач 0,4-10 кВ. | 8: 0
29 | Монтаж кабельной муфты 10 кВ. | 1шт. | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |  | 19.76 | 0 | 0 |  | 0 | 4 | 19.76
30 | Укладка кабеля с откопкой и засыпкой траншеи с помощью механизмов | 100 м | 84.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 1.26 |  | 106.0164 | 0 | 0 |  | 0 | 1.26 | 106.0164
ПОСЁЛКИ |  |  |  | п.Дипкун | п.Маревая | п.Тутаул | п.Усть-Уркима | п.Кувыкта | п.Хорогочи | п. Ларба | Уч-к №1 |  |  | Могот | Узел Тында | Первомайский | Уч-к №2 |  |  | Аносовский | Уч-к №3 |  |  | п. Верхне-Зейск | п.Тунгала | п.Дугда | п.Хвойный | Уч-к №4 |  |  | Усть-Нюкжа | Уч-к №5 |  |  | Всего по ООО "РЭС"
| Всего сметная стоимость с НДС | руб. |  | 376642 | 140378 | 229147 | 477313 | 576125 | 135126 | 103759 | 2038490 |  |  | 623741 | 340952 | 361795 | 1326488 |  |  | 768138 | 768138 |  |  | 254028 | 524822 | 202770 | 303181 | 1284801 |  |  | 36762 | 36762 |  |  | 5454679
| Всего ч/час | 3: ч/час; 12: 644.0284; 20: 541.6589; 27: 293.418; 35: 563.5374; 43: 13.13; 46: 2055.7727
0
Составил инженер ПТО Долинская Е.В.