## Приложение 8-2018
Приложение 8
к приказу управления
государственного регулирования
цен и тарифов Амурской области
от 31 марта 2014 г. № 45-пр/э
Отчет о фактическом исполнении обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, необходимых для достижения целевых показателей, установленных Программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности сетевой организации, оказывающей услуги по передаче электрической энергии на территории Амурской области
ООО "Районные электрические сети" г. Тында за 2018 год
(наименование организации)
Целевой показатель энергосбережения и повышения энергоэффективности |  |  | Общие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для достижения целевого показателя |  |  | Годовая экономия ТЭР (план) |  |  | Годовая экономия ТЭР (факт) |  |  | Примечания (обосновывающие отклонение факта от плана)
Наименование показателя | ед. из. | Значение показателя | Наименование мероприятия | Затраты на мероприятие тыс. руб. |  | в натуральном выражении |  | экономический эффект тыс. руб. | в натуральном выражении |  | экономический эффект тыс. руб.
|  |  |  | план | факт | значение | ед. из. |  | значение | ед. из.
Отчетный год реализации программы
1.Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  | Итого по мероприятиям
1.1. Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой электрической энергии | % | 100 | 1.1.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета электрической энергии предприятия
1.1.1.1 в том числе ... (заполняется организацией)
1.1.2 Прочие мероприятия
1.2. Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой тепловой энергии | % | 100 | 1.2.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета тепловой энергии предприятия
1.2.1.1 в том числе ... (заполняется организацией)
1.2.2 Прочие мероприятия
1.3. Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме потребляемой воды | % | 100 | 1.3.1. Мероприятия по оснащению средствами коммерческого учета воды предприятия
1.3.1.1 в том числе ... (заполняется организацией)
1.3.2 Прочие мероприятия
2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  | Итого по мероприятиям
2.1. Экономия электрической энергии в натуральном и стоимостном выражении | тыс.кВтч |  | 2.1.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия)
2.1.1.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия на собственные нужды)
2.1.1.1.1. в том числе … (заполняется организацией)
| тыс.руб. |  | 2.1.1.2. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (электроэнергия на хознужды)
2.1.1.2.1. в том числе …(заполняется организацией)
2.1.2. Прочие мероприятия
2.2. Экономия тепловой энергии в натуральном и стоимостном выражении | тыс.Гкал |  | 2.2.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (тепловая энергия)
| тыс.руб. |  | 2.2.1.1. в том числе … (заполняется организацией)
2.2.2. Прочие мероприятия
2.3. Экономии воды в натуральном и стоимостном выражении | тыс. куб.м. |  | 2.3.1. Оптимизация режимов потребления энергоресурсов (вода)
| тыс.руб. |  | 2.3.1.1. в том числе … (заполняется организацией)
2.3.2. Прочие мероприятия
3. Целевые показатели, отражающие динамику изменения фактического объема потерь электрической энергии |  |  | Итого по мероприятиям | 16778.6185 |  | 192500 | кВт/ч | 373.3152
3.1. Динамика изменения фактического объема потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям (% к отпуску в сеть) | % | 0.011 | 3.1.1. Организационные мероприятия
3.1.1.1. в том числе … (заполняется организацией)
3.1.2. Совершенствование технологических процессов
3.1.2.1. в том числе … (заполняется организацией)
3.1.3. Совершенствование схем электроснабжения
3.1.3.1. в том числе … (заполняется организацией)
3.1.4. Реконструкция и модернизация энергетических установок
|  |  | 3.1.4.1. в том числе : Реконструкция воздушной линии 10 кв. Ф-22 от оп. №65 до КТП-№№2,4,5 в поселке Первомайском -замена деревянных опор на ж.б. опоры-43 шт., -замена голого провода А-50 на изолированный провод СИП3 1*50 -3,245 км. | 2924.93 |  | 37813 | кВт/час | 73.3308
|  |  | 3.1.4.2. в том числе Реконструкция воздушной линии 10 кВ. Ф-19 от ПС-220/35/10 кВ. в поселке Юктали до поселка Усть-Нюкжа для электроснабжения поселка Усть-Нюкжа. | 7037.892 |  | 102320 | кВт/час | 198.4292
|  |  | 3.1.4.3. в том числе Реконструкция воздушных вводов в задния с заменой голого провода на изолированый самонесущий провод СИП: 172 ввода, 4,494 км в поселке Усть-Нюкжа. | 1326.8915 |  | 52367 | кВт/час | 101.5553
3.1.5. Внедрение новых технологий и оборудования
3.1.5.1. в том числе … (заполняется организацией)
3.1.6. Совершенствование средств и систем учета энергоресурсов
3.1.6.1. в том числе … (заполняется организацией)
|  |  | 3.1.6.2. в том числе замена эл. Счётчиков: Монтаж, наладка 2 систем АСКУЭ ,до 40 каналов на систему, по фидерно на КТП-№№4,5 в поселке Первомайский | 5488.905
3.1.7 Прочие мероприятия
4. Целевые показатели, отражающие долю использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств |  |  | Итого по мероприятиям | 150.2605 |  | 3666.43 | кВт/ч | 21.6686
4.1. Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств | % |  | 4.1.1 Мероприятия по оснащению осветительными устройствами с использованием светодиодов
|  |  | 4.1.1.1 в том числе замена ламп накаливания, люминисцентных и ртутных на светодиодные лампы | 150.2605 |  | 3666.432 | кВт/ч | 21.6686
4.1.2 Прочие мероприятия
ИТОГО ЗА ГОД |  |  |  | 16928.879 |  | 196166.432 | кВт/ч | 394.9839 | Х | Х
Руководитель__________________________ |  |  | /В.Г. Парфенов /
| подпись |  | ФИО | МП
Исполнитель: ПТО ООО РЭС
Телефон: (41656) 57-407 факс: 4-80-11 |  |  |  | "_____"____________20____ г