## Лист2
№ п/п | Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | населенный пункт | место производства работ | наименование работы
1 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | Хвойный | ВЛ-0,4 ф №3 от КТП-2 | переход ВЛ через дорогу на новые опоры №11, 12, 13, 10/1, 10/2
2 | 2017-07-01 | 2017-07-01 | Маревая | ТП-10 №15 с.ш.-0,4-2 | текущий ремонт
3 | 2017-07-02 | 2017-07-02 | Хвойный | ВЛ-0.4 ф.1 КТП-2 | произвести натяжение провода через дорогу оп.15;5жб/опора
4 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | Восточный | ПС-220 ВЛ-10 ф-27 оп1-8 | установка траверс
5 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | Первомайский | КТП-5 | ревизия оборудования
6 | 2017-07-03 | 2017-07-03 | Первомайский | ВЛ-10 ф24 КТП-4 | ревизия оборудования
7 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | Соловьевск | КТП-6 | ревизия оборудования КТП
8 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | Юктали | тр-тор Т1 в ТП-8 | проверка сост.и ремонт тр-ра Т1
9 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | Восточный | ВЛ-10 ф27 от ПС-35/10 Строительная опора№ 4,7. | замена траверс
10 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | Юктали | ТП-6: С.Ш-0.4-1,С.Ш-0.4-2. | ревизия С.Ш-0.4-1,С.Ш-0.4-2.
11 | 2017-07-04 | 2017-07-04 | Юктали | ТП-6:С.Ш-10-1,С.Ш-10-2. | ревизия
12 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | Соловьевск | КТП-6 №8 Черемушки | ревизия оборудования КТП, обслуживание автоматов, испытание КЛ-0,4 ф №4 мегаомметром
13 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | Огорон | ВЛ-0,4 ф №10 от ТП-2 опора № 13/2 | подключение 3-х фазного счетчика на вводе в дом №2 по ул. Горненской
14 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | Уркан | КТП-6 № 1 | ремонт с.ш. 0,4 кВ
15 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | Соловьевск | ВЛ-0,4 ф №3 от КТП-8 опора №6 | ремонт ввода в магазин "Рось" ул. Черемушки
16 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | Уркан | КТП-6 № 2 | ремонт с.ш. 0,4 кВ
17 | 2017-07-05 | 2017-07-05 | Уркан | КТП-6 № 3 | ремонт с.ш. 0,4 кВ
18 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | Верхнезейск | ВЛ-10 ф№ 5,6. от ТП-98 опора№ 18 ф6 | установка металической траверсы на опоре
19 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | Соловьевск | КТП-10 | проверка сост.вентильных разрядников
20 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | Тутаул | ТП-4 РУ-0.4 С.Ш-0.4-1,С.Ш.-0.4-2. | проверка и осмотр РУ-0.4 с откл.
21 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | Восточный | ВЛ-10 ф27 от ПС-35/10 | бурение ям,установка опор
22 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | Юктали | ВЛ-0.4 ф2 от КТП-4 опора№ 3/10 | перетяжка ввода
23 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | Соловьевск | КТП-14 | ревизия обор.КТП,обслуживание АВ-0.4,проверка сост.разрядников.
24 | 2017-07-06 | 2017-07-06 | Юктали | ВЛ-0.4 ф 1,2. от КТП-4 опора№ 3,4. | перетяжка горизонтально распределенных проводов
25 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | Уркан | КТП-6 | ревизия с.ш -0.4
26 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | Соловьевск | ВЛ-6кВ ф1 от ПС-35/6 | перетяжка провода на опоре №29
27 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | Юктали | ТП-6 | испытание КЛ-0.4 ф1,3,5,2,4,6,8.мегаомметром 2500 от ТП-6
28 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | Огорон
29 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | Дугда | ТП-1 ВЛ-0.4 ф1 опора№1 | остнастка опор для монтажа СИП 4/50
30 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | Соловьевск | ТП-4 ВЛ-0.4 ф2 опора№5 | перетяжка провода ул. Новая д4
31 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | Тунгала | ТП-66 | ТП-66 пр-ка сос,ремонт тр-ра Т-1,сш -10кв и 1 сш-0.4кв,обслуживание АВ-0.4,испытание КЛ-0.4 мегомметромф-7,9,11
32 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | Юктали | ТП-6 | проверка состояния и ремонт Т-2
33 | 2017-07-10 | 2017-07-10 | Юктали | ТП-6 | проверка состояния и ремонт Т-1
34 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | Ларба | ВЛ-0.4 ф11 освещение поселка от ТП-1 | ревизия светильников и замена сгоревших ламп
35 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | Дугда | ВЛ-10 ф1 от ТП-10РП опора№ 8,9. ВЛ-0.4 ф1 опора№1. | монтаж СИП-5 4*50 от С.Ш.-0.4-2 яч№1 Р-0.4-1 до опоры№1
36 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | Соловьевск | КТП-13 | обслуживание АВ-0.4
37 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | Огорон | ТП-2 С.Ш.-2-0.4 ф 10,16 | замена низковольтных предохранителей с отключением
38 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | Соловьевск | ВЛ-0.4 ф3 опора№ 3/2 от КТП-7 | монтаж вводов СИП 2*16
39 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | Тунгала | ТП-82-С.Ш1-10,С.Ш.-0.4-1. | проверка сост.и ремонт Т1,обслуживание АВ-0.4-Т1.
40 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | Соловьевск | КТП-9 | ревизия электрооборудования
41 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | Ларба | КТПН-10 №4 | обслуживание автоматов 0,4 кВ
42 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | Могот | ТП-2 | ревизия электрооборудования
43 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | Могот | ТП-1 | ревизия электрооборудования
44 | 2017-07-12 | 2017-07-12 | Огорон | ВЛ-0,4 ф №10 от ТП-1 | замена 3-х фазного счетчика ИП Симоненко
45 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | Соловьевск | КТП-3 ВЛ-0.4 ф3 ул. Станционная | Монтаж СИП 4/50 на деревянные опоры
46 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | Дипкун | ТП-10/0.4-1. 1с.щ 10кв | ревизия с.ш -10
47 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | Тутаул | ТП-4 с.ш-1-10 | ревизия с.ш-10-1,пр-ка сос-яР-10
48 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | Соловьевск | ВЛ-6 ф- КТП-15 | проверка вентельных разрядников, оборуд. КТП, обслужив.АВ-0.4
49 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | Хорогочи | ТП-1 ВЛ-0.4 ф8 | ревизия светильников Н.О изамена сгоревших ламп
50 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | Восточный | ТП-7 | ревизия оборудования ТП
51 | 2017-07-14 | 2017-07-14 | Тында | ВЛ-10 ф28 от ПС-220 Тында | подключение вновь установленой ВЛ-10кВ
52 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | Соловьевск | ВЛ-6 ф №11 Янкан опоры № 47-79 | расчистка просеки бульдозером
53 | 2017-07-15 | 2017-07-15 | Усть-Уркима | КТП-6 №1 | ревизия эл.оборудования, ремонт тр-ра, обслуживание автоматов, установка прибора учета и автомата ф-4-0,4
54 | 2017-07-16 | 2017-07-16 | Тутаул | ТП-4 ВЛ-0.4 ф-20 | проверка и ремонт светильников Н.О
55 | 2017-07-16 | 2017-07-16 | Усть-Уркима | ЛР-6 №251 КТП№2, ЛР-6№241 | проверка состояния и ремонт
56 | 2017-07-16 | 2017-07-16 | Тында | ВЛ-10 ф7 опора№20 | установка изолятора
57 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | Юктали | ВЛ-0.4 ф2 от КТП-4 опора№3-26 | паретяжка проводов ВЛ-0.4
58 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | Ларба | ТП-1 Т2 | текущий ремонт тр-ра Т2
59 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | Маревая | п.Маревая | проверка степени загнивания деревянных опор
60 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | Соловьевск | КТП-9 | проверка сост.вентильных разрядников
61 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | Дугда | КТП-8 | ревизия обор.КТП,проверка сост.и ремонт тр-ра,обслуж АВ-0.4.
62 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | Тутаул | ВЛ-0.4 ф8 от ТП-4 опора№ 1-4. | перетяжка проводов
63 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | Восточный | ВЛ-0.4 ф№ 1,2. от КТП-9 | замена фонарей уличного освещения
64 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | Усть-Уркима | ВЛ-0.4 ф2 от КТП-2 | ревизия светильников и замена ламп
65 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | Ларба | КТП-1 | текущий ремонт Т-1
66 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | Огорон | ВЛ-0.4 ф9 от ТП-2 ввод в дома№ 9,24,26. | испытание кабеля 0.4кВ мегаомметром
67 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | Уркан | КТП-5 Бугорки | ревизия оборудования КТП
68 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | Соловьевск | ВЛ-0,4 ф №3,4 от КТП-7 | перенос вводов пер Советский 4 с ф №3 на ф №4
69 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | Огорон | ВЛ-0,4 ф №11 от ТП-2 | испытание КЛ-0,4, вводов в дома № 28,30 мегаомметром
70 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | Соловьевск | КТП-6 Янкан | осмотр и проверка РУ-0,4 с откл., обслуж АВ-0,4
71 | 2017-07-18 | 2017-07-18 | Юктали | ВЛ-0,4 ф №2 от КТП-4 | выправка траверс оп № 3/16, 3/17, замена траверсы оп № 3/19, перетяжка проводов
72 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | Соловьевск | КТП-8 ВЛ-0.4 ф-4 ул. 5Пятилетки | монтаж вводов СИП 2*16
73 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | Ларба | ТП-1 ЗРУ-10 2с.ш-10 | текущий ремонт
74 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | Восточный | КТП-4 ВЛ-0.4 ф2,3 | замена светильников Н.О.
75 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | Дипкун | ТП-11 ВЛ-0,4 ф7 опора№6 | замена траверсы
76 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | Тутаул | ТП-4 ЗРУ-10 кв Вв-10-1 ф-20 | ремонт концевой кабельной воронки
77 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | Соловьевск | ВЛ-6кв ф-9 опоры23-29 | вырубка деревьев
78 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | Юктали | ТП-6 ВЛ-0.4 ф3 опора№22 | подключение абонента (дача)
79 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | Соловьевск | ВЛ-6квф9 опора 25/1 | ремонт траверсы
80 | 2017-07-19 | 2017-07-19 | Дипкун | ТП№6 1,2с.ш 10кв | текущий ремонт
81 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | Соловьевск | КЛ-0,4 ф №5 от КТП-9 | испытание мегаомметром
82 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | Уркан | ВЛ-0,4 ф №2 от КТП-3 | замена 3-х фазного счетчика в больнице
83 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | Тында | КТП-Агробам | ревизия оборудования
84 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | Дипкун | ТП-11 ВЛ-10 ф.8 СШ10-2 | ревизия
85 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | Юктали | ТП-7 СШ10-2 | ремонт с.ш. 10-2
86 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | Юктали | ТП-7 с.ш-10-1,с.ш-0.4-1 | ревизия и ремонт
87 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | Уркан | КТП-3 Р-6 оп31/14 КТП-3 | ревизия и ремонт разъеденителя
88 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | Дипкун | ТП-11 РУ-0.4с.ш-1,2 | ревизия и ремонт
89 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | Муртыгит | КТП-2ЛПХ | наращевание шлейфов между опорой№1 иКТП№2
90 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | Уркан | КТП-6 №6 | осмотр и ремонт с.ш. 0,4 кВ с отключением
91 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | Уркан | ВЛ-0,4 ф №3 от КТП-2 | обслуж и рем уличного освещения на ж/б опорах
92 | 2017-07-21 | 2017-07-21 | Дипкун | ВЛ-0,4 ф №3 от ТП-11 опоры № 1/16-1/19 | перетяжка проводов
93 | 2017-07-22 | 2017-07-22 | Хвойный | в охранной зоне ВЛ-10 фХвойный новая линия ж/б опора №2 | на новой линии: монтаж провода,вырубка поросли,установка привода разьеденителя 10кВ
94 | 2017-07-23 | 2017-07-23 | Хвойный | ВЛ-10 фХвойный опора №320-342 | включение в работу вновь смонтированой ВЛИ-10
95 | 2017-07-23 | 2017-07-23 | Муртыгит | ВЛ-0.4 ф15 от ТП-1 опора№1,2,3. | перетяжка провода-опора№ 1,2,3.,подключение СИП на опоре№1 к кабелю Р15-0.4 ф15 от ТП-1
96 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | Тында | ПС-Тында ВЛ-10 ф№28 | вырубка деревьев,поросли
97 | 2017-07-24 | 2017-07-24 | Тунгала | РППЦ-АБ ВЛ-10 ф№7,8 опоры №3,4,8,9 | выправка опор
98 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | Ларба | ТП-1 с.ш-10-1 яч-ка В-1 | текущий ремонт В-10,ЛР-10
99 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | Маревая | ВЛ-0,4 ф2 Н.О | проверка состояния и ремонт светильников с заменой сгоревших ламп
100 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | Тутаул | ТП-4 ЗРУ-10 яч-ка-3 КЛ-10 | высоковольтные испытания
101 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | Олекма | КТП-1 | проверка сос-я и ремонт КТП,пр-ка тр-ра,ремонт А-0.4
102 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | Восточный | КТП-8 | ревизия оборудования КТП
103 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | Ларба | ВЛ-0.4 ф11 от ТП-1 опора№ 1-17 | перетяжка проводов на опорах
104 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | Усть-Нюкжа | ВЛ-0.4 ф2 от КТП-1 ул.Набережная опора№ 14,15,16. | перетяжка провода на опорах
105 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | Дипкун | ТП-9 тр-тор Т-1 | проверка сост.,ремонт и испытание Т-1
106 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | Усть-Нюкжа | ТП-4 РУ-0.4 | испытание кабеля 0.4 кВ мегаомметром 2500В
107 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | Дипкун | ТП-9 тр-тор Т-2 | проверка сост.,ремонт и испытание Т-1
108 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | Усть-Нюкжа | ТП-4 | вывод в ремонт СШ10-1,СШ-0.4-1 осмотр и уборка,проверка сост.и ремонт Т1
109 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | Восточный | КТП-9 | ревизия оборудования
110 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | Дипкун | ТП-8 тр-тор Т-2 | проверка сост.,ремонт и испытание Т-2
111 | 2017-07-26 | 2017-07-26 | Дипкун | ТП-8 тр-тор Т-1 | проверка сост.,ремонт и испытание Т-1
112 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | Восточный | ПС-Строительная ВЛ-10 ф№20 опоры№63-68 | вырубка поросли
113 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | Соловьевск | ПС-35/6 ВЛ-6 ф№9 КТП-7 ВЛ-0,4 ф№3 ул.Станционная | демонтаж старой линии.
114 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | Дипкун | КТП-Подмосковье | испытание оборудования
115 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | Дугда | ПС-35/10 ВЛ-10 ф№3 КТП-2 | капитальный ремонт Т-1 с заменой КЛ-0,4 от Т-1 до А1-0,4 на СИП 4*50
116 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | Дипкун | РППЦ-АБ ф№9,16 ТП-6 аванткамера Т-2 | испытание Т-2
117 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | Дипкун | РППЦ-АБ ф№9,16 ТП-6 аванткамера Т-1 | испытание Т-1
118 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | Хорогочи | ПС-35/10 ВЛ-10 ф№9 | перенос Р-10№29 с оп№29 на оп№28
119 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | Соловьевск | КТП-12 ВЛ-0,4 ф№1 ул.Партизанская 30 | замена ввода,демонтаж и монтаж прибора учета
120 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | Дипкун | ПС-220 ф№8,18 ТП-11 аванткамера Т-2 | испытание Т-2
121 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | Соловьевск | КТП-3 Вл-0,4 ф№3 ул.Ключевая 21 | ремонт ввода
123 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | Тутаул | ВЛ-10 ф№8 от ПС-220 до ТП-4 оп№21-20 | перетяжка провода
124 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | Дипкун | ПС-220 ф№8,18 ТП-11 аванткамера Т-1 | испытание Т-1
125 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | Маревая | ТП-70 | текущий ремонт Т-1 и С.Ш1-10
126 | 2017-07-27 | 2017-07-27 | Чильчи | КЛ-0,4 по поселку | осмотр трассы
127 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | Восточный | ТП-7,4 | ремонт дверей
128 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | Ларба | ТП-1 ВЛ-0,4ф11 опоры 1-7 | перетяжка провода на опорах
129 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | Юктали | ВЛ-10 ТП-4 с.ш-10/0,4№2 | вывод в ремонт с.ш,осмотр и ремонт Т-2
130 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | Чильчи | ТП-6 сш-0,4-1 | вывод в ремонт
131 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | Ларба | ВЛ-10ф-7 опоры15/1-15-4 | валка опасностоящих деревьев
132 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | Дипкун | ВЛ-10 КТП-ЛПХ | испытание оборудования
133 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | Соловьевск | ВЛ-0,4 КТП-9 ф5 опоры3-5 | демонтаж проводаАС и монтаж СИП на вводах абонентов
134 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | Верхнезейск | ВЛ-10 ф23 КТП-ЗСУ | ревизия оборудования,пр-ка и ремонт т-ра, обсл.АВ-04,
135 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | Чильчи | ТП-6 сш-2 0,4 | вывод в ремонт
136 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | Дипкун | ТП-1 аван.камера Т-2 | испытание тр-ра Т-2
137 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | Олекма | КТП-2 | пр-ка сос-я и ремонт тр-ра,обслуживание АВ-0,4
138 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | Дипкун | ТП-1 | ТП-1 испытания тр-ра Т-1
139 | 2017-07-29 | 2017-07-29 | Маревая | ТП-70 2СШ-10 | текущий ремонт ,Т2,регул.ЗН,ЛР.
140 | 2017-07-29 | 2017-07-29 | Муртыгит | КТП-ЛПХ ВЛ-0.4 ф1 оп.2,3 | выправка опор
141 | 2017-07-30 | 2017-07-30 | Олекма | ВЛ-10 ф№1 КТП-3 | проверка состояния и ремонт: КТП,тр-ра,АВ-0,4.
142 | 2017-07-30 | 2017-07-30 | Маревая | ТП-70 ЗРУ-0,4 С.Ш.-0,4-1 | ревизия С.Ш.-0,4-1
143 | 2017-07-30 | 2017-07-30 | Маревая | ТП-70 ЗРУ-0,4 С.Ш.-0,4-2 | ревизия С.Ш.-0,4-2
144 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | Верхнезейск | КТП-СМП | ревизия обруд.КТП,пров. И ремонт тр-ра,обсл. А0.4-1,2,3,4
145 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | Юктали | КТП -1 ВЛ-0.4 ф.1 ул.Лесная оп.3/1-3/8 | перетяжка вводов в 2 провода
146 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | Восточный | ПС-Стр. ВЛ-10 ф.20 оп.62-68 | вырубка поросли
147 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | Аносовский | ТП-2 РУ-0.4 Р-0.4 | осмотр и пров. Сост.,ревизия
148 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | Маревая | ВЛ-10 ф.10 от ТП-70 до ТП-15 | текущий ремонт РВО-10
149 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | Соловьевск | КТП--4 ВЛ-0.4 ф.3 ул.Лазо | ров.сост.спусков нулевого провода с опор
150 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | Маревая | от ТП-15 до ТП-3 ВЛ-10 ф.10 | ревизия РВО-10
151 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | Верхнезейск | КТП-Энергетиков | ревиз. Обор. КТП,рем.тр-ра,обсл.А0.4-1,2
152 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | Аносовский | ТП-2 | пров.сост.раьеденителей,тр-ра.,вывод в ремонт сш10-1,2
153 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | Муртыгит | ТП-2 РУ-10 | проверка сост.разъеденителей
154 | 2017-07-31 | 2017-07-31 | Беленькая | ТП-4 | осмотр тр-ра Т2