## Лист1
Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | населенный пункт | ВЛ, ТП, КТП | № ТП, КТП | место производства работ | наименование работы | 3 | 4 | 5 | ОВБ | лаб | Аносовский | Беленькая | Верхнезейск | Восточный | Дипкун | Дугда | Кувыкта | Лапри | Ларба | Лопча | Маревая | Могот | Муртыгит | Огорон | Олекма | Первомайский | Соловьевск | Тунгала | Тутаул | Тында | Уркан | Усть-Нюкжа | Усть-Уркима | Хвойный | Хорогочи | Чильчи | Юктали | ВЛ-0,4 | ВЛ-6/10 | КЛ-0,4 | КЛ-6/10 | КТП-10/6 | КТП-35 | ТП-10 | прочее
2017-06-01 | 2017-06-01 | Соловьевск | ВЛ-0,4 | КТП-Янкан, | КТП Янкан ВЛ-0,4 ф1,2 | бурение ям,установка опор
2017-06-01 | 2017-06-01 | Соловьевск | ВЛ-0,4 | КТП№9 | ВЛ-0,4 КТП-9 ф-4 ул. Комсомольская опора-8/1 | переход на новую опору
2017-06-01 | 2017-06-01 | Восточный | КТП-10/6 | КТП№4 | КТП-4 | ревизия оборудования КТП
2017-06-01 | 2017-06-01 | Восточный | КТП-10/6 | КТП№3 | КТП-3 | ревизия оборудования КТП
2017-06-01 | 2017-06-01 | Соловьевск | ВЛ-0,4 | КТП№3 | КТП-3 ВЛ-0.4ф2 ул. Советская (мост) | демонтаж провода с концевой опорыН.О
2017-06-02 | 2017-06-02 | Лапри | КТП-35 | КТП-№176 | КТП-35/10 №176 | ревизия оборудования КТП
2017-06-02 | 2017-06-02 | Лапри | КТП-10/6 | КТП-Лапри | КТП-Лапри | ревизия оборудования КТП
2017-06-02 | 2017-06-02 | Соловьевск | КТП-10/6 | КТП-2 | КТП-2 | отключение разрядников
2017-06-04 | 2017-06-04 | Тунгала | КЛ-0,4 | ТП-66 | КЛ-0,4 ф №9 от ТП-66 | замена каб муфты 0,4 кВ на вводе в дом № 73
2017-06-05 | 2017-06-05 | Тутаул | ТП-10 | ТП№4 | ТП-10/0.4№4 | проверка и ремонт тр-ра Т1
2017-06-05 | 2017-06-05 | Дугда | ВЛ-0,4 | КТП№2 | ВЛ-10 ф.3 КТП-2 ВЛИ-0.4 ф.1 | перенос приборов учета с оп.10 на оп.5
2017-06-06 | 2017-06-06 | Тутаул | ТП-10 | ТП-10/0,4№4 | ТП-10/0,4№4 ав.камера Т-2 | проверка и ремонт трансформатора
2017-06-06 | 2017-06-06 | Дугда | КТП-10/6 | КТП-1 | ВЛ-10 ф-3 КТП-1 | ремонт и обслуживание тр-ра и А-0,4
2017-06-06 | 2017-06-06 | Первомайский | КТП-10/6 | КТП-2 | Вл-10ф24 КТП-2 | ревизия оборудования
2017-06-06 | 2017-06-06 | Юктали | ВЛ-0,4 | КТП-1 | ВЛ-10ф17 КТП-1 ВЛ-0.4 ф1 | перетяжка вводов абонентам
2017-06-06 | 2017-06-06 | Первомайский | КТП-10/6 | КТП№3,3/1,3/2 | ВЛ-10ф24 КТП-3,3/1,3/2 | ревизия оборудования КТП
2017-06-07 | 2017-06-07 | Хвойный | ВЛ-6/10 | ПС35/10 | ВЛ-10 ф Хвойный от ПС-35/10 | перетяжка провода в пролете оп.№147-149,замена траверсы оп.№148,замена изолятора оп.№149.
2017-06-07 | 2017-06-07 | Ларба | КЛ-0,4 | ТП-1 | ТП-1 ЗРУ-0.4 А-0.4-Т1 | ревизия А-0,4-Т1
2017-06-07 | 2017-06-07 | Юктали | ВЛ-0,4 | ТП№1 | ВЛ-0.4 ф1 от ТП-1 оп.№14/3 | замена траверсы
2017-06-07 | 2017-06-07 | Дугда | КТП-10/6 | КТП-2 | КТП-2 ЖКХ | ремонт и обслуживание:А1-0.4, Т1.
2017-06-07 | 2017-06-07 | Соловьевск | ВЛ-6/10 | ПС35/6 | ВЛ-6кВ ф11 Янкан от ПС35/6 | переход на новые опоры
2017-06-07 | 2017-06-07 | Тутаул | КЛ-0,4 | ТП-4 | ТП-4 ЗРУ-0.4 СШ-0.4-2 | обслуживание автоматических выключателей
2017-06-07 | 2017-06-07 | Соловьевск | ВЛ-0,4 | КТП№3 | ВЛ-0.4 ф4 от КТП-3 | монтаж арматуры СИП на ж/б опоры и переход ВЛ с дерев.опор на ж/б опоры,монтаж вводов абонентам.
2017-06-08 | 2017-06-08 | Ларба | КЛ-0,4 | ТП-1 | ТП-1 ЗРУ-0.4 А-0.4-Т1 | монтаж тех.учета
2017-06-08 | 2017-06-08 | Юктали | ВЛ-0,4 | КТП-1 | КТП-1 ВЛ-0,4 ф№1 ул.Гагарина оп№13/8-13/3 | перетяжка провода
2017-06-08 | 2017-06-08 | Соловьевск | ВЛ-6/10 | ПС35/6 | ПС35/6 ВЛ-6 ф№9 от КТП-3 до КТП-4-13оп№30/1,30/2,30/3. | вырубка поросли
2017-06-08 | 2017-06-08 | Первомайский | КТП-10/6 | №6,7 | ПС-Тында ВЛ-10 ф№24, КТП-6,7 | ревизия оборудования
2017-06-08 | 2017-06-08 | Тутаул | ТП-10 | ТП-4 | ТП-4 ЗРУ-0,4 СШ-0,4-1 | обслуживание АВ-0,4
2017-06-08 | 2017-06-08 | Аносовский | ВЛ-6/10 | ПС35/10 | ПС35/10ВЛ-10 ф№2 оп№22 | монтаж оголовника
2017-06-08 | 2017-06-08 | Аносовский | ВЛ-6/10 | ПС35/10 | ПС35/10ВЛ-10 ф№3 оп№34 | уборка угрожающей ветки на изоляторе
2017-06-08 | 2017-06-08 | Ларба | ВЛ-0,4 | ТП-1 | ТП-1 ВЛ-0,4 ф№11 | ревизия светильников и замена ламп
2017-06-09 | 2017-06-09 | Юктали | ВЛ-0,4 | КТП-1 | ВЛ-0,4 ф №1 от КТП-1 опоры № 13/3-13/5 | перетяжка проводов
2017-06-09 | 2017-06-09 | Аносовский | ВЛ-0,4 | ТП-2 | ВЛ-0,4 ф №12 от ТП-2 опоры №9-11 | обрезка веток
2017-06-09 | 2017-06-09 | Первомайский | ВЛ-6/10 | пс-220 | ВЛ-10 ф №24 КТП-4,5 | проверка РВО-10
2017-06-09 | 2017-06-09 | Первомайский | ВЛ-6/10 | пс-220 | ВЛ-10 ф №24 опоры №1,4 | перевод питания на новые опоры
2017-06-09 | 2017-06-09 | Соловьевск | ВЛ-0,4 | КТП-13 | ВЛ-0,4 ф №1 от КТП-13 опоры № 4-6 | перетяжка проводов
2017-06-10 | 2017-06-10 | Тутаул | ВЛ-0,4 | ТП-4 | ВЛ-0.4 ф..20 Н.О | проверка и ремонт светильников
2017-06-13 | 2017-06-13 | Юктали | КЛ-0,4 | ТП-8 | ТП-8 КЛ-0,4 ф№1,3,5,9,12 | испытание кабеля мегаомметром (резерв)
2017-06-13 | 2017-06-13 | Ларба | КТП-10/6 | КТПН-4 | КТПН-4 | проверка состояния и ремонт Р10-Т-1,Т-1
2017-06-13 | 2017-06-13 | Соловьевск | ВЛ-6/10 | ПС35/6 | ПС35/10ВЛ-6 ф№11 оп№15/8 | ремонт Р-6 оп№15/8
2017-06-13 | 2017-06-13 | Восточный | ВЛ-0,4 | КТП-4 | КТП-4 ВЛ-0,4 ф№3 | монтаж наружных вводов
2017-06-13 | 2017-06-13 | Восточный | ВЛ-6/10 | ПС-Строительная | ПС-Строительная ВЛ-10 ф№27 оп№19 | установка подкоса,демонтаж провода
2017-06-13 | 2017-06-13 | Восточный | ВЛ-6/10 | ПС-Строительная | ПС-Строительная ВЛ-10 ф№27 оп№1-18 | установка ж/б опор
2017-06-13 | 2017-06-13 | Соловьевск | ВЛ-6/10 | ПС35/6 | ПС-35/6 ВЛ-6 ф№1 оп№13 | монтаж опоры и изолятора на оголовье
2017-06-13 | 2017-06-13 | Лопча | КТП-10/6 | КТП-1 | КТП-1 Коттеджи | ревизия оборудования и обслуживание АВ-0,4
2017-06-14 | 2017-06-14 | Соловьевск | ВЛ-0,4 | КТП-8 | ВЛ-0,4 ф №4 от КТП-8 оп № 2, 2/1, 2/2, 2/3, 3 | демонтаж старой линии, монтаж проводов но новые опоры № 2, 2/1, 2/2, 2/3, 3
2017-06-14 | 2017-06-14 | Юктали | КЛ-0,4 | ТП-8 | КЛ-0,4 ф №7,8 от ТП-8 | испытание мегаомметром
2017-06-14 | 2017-06-14 | Соловьевск | ВЛ-0,4 | КТП-13 | ВЛ-0,4 ф №3 от КТП-13 | ремонт ввода ул. Рабочая 18/1
2017-06-14 | 2017-06-14 | Соловьевск | ВЛ-0,4 | КТП-15 | ВЛ-0,4 ф №15 от КТП-15 опора №6 | монтаж ввода на гараж ул. Пионерская 6
2017-06-14 | 2017-06-14 | Соловьевск | ВЛ-0,4 | КТП-9 | ВЛ-0,4 ф №5 от КТП-9 опора №3 | замена ввода в переулке 2 Советсткий (Советская 17)
2017-06-14 | 2017-06-14 | Усть-Уркима | КТП-10/6 | КТП№1 | КТП-6 №1 | испытание трансформатора
2017-06-14 | 2017-06-14 | Усть-Уркима | КТП-10/6 | КТП№2 | КТП-6 №2 | испытание трансформатора
2017-06-15 | 2017-06-15 | Соловьевск | ВЛ-0,4 | КТП-Янкан, | КТП-Янкан ф.1, ВЛ-0.4 | монтаж провода СИП на новые опоры
2017-06-15 | 2017-06-15 | Ларба | КТП-10/6 | КТП№4 | КТПН-10/0.4№4 | испытание трансформатора
2017-06-15 | 2017-06-15 | Лопча | КТП-10/6 | КТП№1 | КТП-1 Котеджи | проверка сост. И ремонт тр-ра Т1
2017-06-15 | 2017-06-15 | Ларба | КТП-10/6 | КТП№3 | КТПН-10/0.4№3 | испытание трансформатора
2017-06-15 | 2017-06-15 | Ларба | КТП-10/6 | КТП№1 | КТП-1 | текущий ремонт и испытание тр-ра
2017-06-15 | 2017-06-15 | Соловьевск | ВЛ-0,4 | КТП-8 | КТП-8 ВЛ-0.4 ф.1,4 | монтаж провода СИП на новые опоры
2017-06-15 | 2017-06-15 | Ларба | КТП-10/6 | КТП№2 | КТП-2 | текущий ремонт и испытание тр-ра
2017-06-15 | 2017-06-15 | Ларба | ТП-10 | ТП№1 | ТП-1 яч. Т2 | текущий ремонт и испытание тр-ра
2017-06-16 | 2017-06-16 | Соловьевск | ВЛ-0,4 | КТП-8 | КТП-8 ВЛ-0,4 ф 4 | монтаж провода СИП на новые опоры
2017-06-16 | 2017-06-16 | Усть-Уркима | ВЛ-0,4 | КТП-2 | КТП-2 ВЛ-0,4 ф2 | ревизия светильников, замена сгоревших ламп
2017-06-16 | 2017-06-16 | Юктали | ВЛ-0,4 | ТП-1 | ТП-1 ВЛ-0,4 ф7 пролёт опор10-11 | перетяжка провода
2017-06-16 | 2017-06-16 | Соловьевск | ВЛ-0,4 | КТП№14 | КТП-14 ВЛ-0,4 ф2 ул. Спортивная | перетяжка СИП
2017-06-19 | 2017-06-19 | Дугда | КТП-10/6 | КТП№3 | КТП-10 №3 | ремонт Т-1, ремонт и обслуживание автоматов
2017-06-19 | 2017-06-19 | Могот | ВЛ-0,4 | КТП-ЛПХ | ВЛ-0,4 ф №4 от КТП-ЛПХ опора № 5 | замена опоры
2017-06-19 | 2017-06-19 | Восточный | КТП-10/6 | КТП№6 | КТП-10 № 6 | ревизия электрооборудования
2017-06-19 | 2017-06-19 | Тунгала | КЛ-0,4 | ТП-66 | КЛ-0,4 ф № 5,16,19 от ТП-66 (дома 81, 70) | испытание мегаомметром
2017-06-19 | 2017-06-19 | Соловьевск | КТП-10/6 | КТП№6 | КТП-6 № 6 | осмотр и проверка РУ с отключением
2017-06-20 | 2017-06-20 | Юктали | ТП-10 | ТП№5 | ТП-5 ЗРУ-0.4 СШ-0.4-2 | вывод времонт,осмотр и пров. ЗРУ-0.4
2017-06-20 | 2017-06-20 | Соловьевск |  | ПС35/6 | ВЛ-6 кв.ф.11 | монтаж оборваного провода
2017-06-20 | 2017-06-20 | Юктали | ТП-10 | ТП№5 | ТП-5 ЗРУ-0.4 СШ-0.4-1 | ремонт СШ-0.4-1,пров. И осмотр ЗРУ-0.4
2017-06-20 | 2017-06-20 | Соловьевск | КТП-10/6 | КТП№10 | КТП-10 | осмотр и проверка РУ-0.4 с откл.ревизия оборудования КТП
2017-06-20 | 2017-06-20 | Соловьевск | КТП-10/6 | КТП№1 | КТП-1 | осмотр и пров. РУ-ТП-0.4 с откл.
2017-06-20 | 2017-06-20 | Уркан | КТП-10/6 | КТП№1 | КТП-1 | проверка состояния и ремонт тр-ра
2017-06-20 | 2017-06-20 | Юктали | ТП-10 | ТП№5 | ТП-5 | проверка состояния и ремонт СШ-10-2 ВН10-Т2
2017-06-20 | 2017-06-20 | Уркан | КЛ-6/10 | КТП№3 | КТП-3 | обслуживание и ремонт трансформатора
2017-06-20 | 2017-06-20 | Юктали | ТП-10 | ТП№5 | ТП-5 | проверка сост. ВН10-т-1 и сш-10-1 ВН10-Т1
2017-06-20 | 2017-06-20 | Соловьевск | КТП-10/6 | КТП№3 | КТП-3 | осмотр и проверка РУ-0.4 с откл.,ревизия оборудования КТП
2017-06-20 | 2017-06-20 | Соловьевск | КТП-10/6 | КТП№13 | КТП-13 | осмотр и проверка РУ-0.4 с откл.,ревизия обор. КТП
2017-06-21 | 2017-06-21 | Восточный | ВЛ-10 | ПС Строительная | ВЛ-10 ф№20 | ревизия Р-10№49 КТПСТО
2017-06-21 | 2017-06-21 | Хорогочи | КТП-10/6 | КТП-4 | КТП-4 | текущий ремонт оборудования КТП
2017-06-21 | 2017-06-21 | Дипкун | ВЛ-6/10 | ПС-220 | КТПЛПХ оп-15 ВЛ-10 | ревизия Р-10№15
2017-06-21 | 2017-06-21 | Дипкун | ВЛ-6/10 | РППЦ-10 | КТП Подмосковье оп2/4 ВЛ-10 | ревизия Р-10№2/4 КТППодмосковье
2017-06-21 | 2017-06-21 | Соловьевск | ВЛ-0,4 | КТП-15 | КТП-15 ВЛ-0,4ф1 ул. Школьная 6 | монтаж ввода абоненту
2017-06-21 | 2017-06-21 | Восточный | КТП-10/6 | КТП-2 | ВЛ-10 ф20 КТП-2 | ревизия оборрудования
2017-06-21 | 2017-06-21 | Соловьевск | ВЛ-0,4 | КТП-4 | КТП-4 ВЛ-0,4 ф-4 оп№3 ул Лазо-2 | замена ввода абоненту
2017-06-21 | 2017-06-21 | Дипкун | ВЛ-6/10 | РППЦ-10 | ТП-1 Р-10№16/2 | ревизия Р-10 ТП-1№16/2 и грозащиты
2017-06-22 | 2017-06-22 | Хорогочи | КТП-35 | КТП-6 | КТП-6 | текущий ремонт оборудования КТП
2017-06-22 | 2017-06-22 | Дипкун | ТП-10 | ТП-9 | ТП-9 с.ш.10-1 | ревизия с.ш 10-1
2017-06-22 | 2017-06-22 | Соловьевск | ВЛ-6/10 | ВЛ-6 ф№9 | ВЛ-6 ф9 от ПС-35/6 опора № 27/2. | правка опоры
2017-06-22 | 2017-06-22 | Хвойный | ВЛ-0,4 | КТП№1 | ул.Мира-10 кв.-1,2., ул.Первооткрывателей-8 кв.-1,2. | замена вводов в жилые дома с установкой приборов учета
2017-06-22 | 2017-06-22 | Хвойный | ВЛ-6/10 | ПС 35/10Хвойный | ВЛ-10 ф Хвойный от ПС 35/10Хвойный опора № 140,248. | установка ж/б опор и подключение проводов вновь смонтированного участка ВЛ-10.
2017-06-22 | 2017-06-22 | Могот | ВЛ-0,4 | КТП№8 | ВЛ-0.4 ф1 от КТП-8 опора №10 | замена опоры
2017-06-22 | 2017-06-22 | Дипкун | ТП-10 | ТП-9 | ТП-9 с.ш.10-2 | ревизия с.ш.10-2
2017-06-22 | 2017-06-22 | Уркан | ВЛ-0,4 | КТП№2 | ВЛ-0.4 ф3 от КТП-2 | монтаж новых вводов на ж/б опоре № 7/2
2017-06-22 | 2017-06-22 | Соловьевск | ВЛ-0,4 | КТП№9 | ВЛ-0.4 ф5 от КТП-9 опора №14,15. | монтаж провода СИП
2017-06-22 | 2017-06-22 | Могот | ВЛ-6/10 | ТП№5 | ВЛ-10 ф2 от ТП-5 опора№ 32 | замена опоры № 32
2017-06-22 | 2017-06-22 | Хорогочи | ВЛ-0,4 | ТП№1 | ВЛ-0.4 ф 8 от ТП-1 | ревизия светильников и замена ламп.
2017-06-22 | 2017-06-22 | Кувыкта | ВЛ-0,4 | ТП№1 | ВЛ-0.4 ф2 от ТП-1 | ревизия светильников и замена перегоревших ламп
2017-06-23 | 2017-06-23 | Уркан | КТП-10/6 | КТП№6 | КТП№6 | ревизия оборудования
2017-06-23 | 2017-06-23 | Соловьевск | ВЛ-0,4 | КТП-14 | ВЛ-0,4 ф №2 от КТП-14 оп № 3 ул. Спортивная 6 | замена эл.счетчика
2017-06-23 | 2017-06-23 | Дипкун | ТП-10 | ТП№9 | ТП-10 № 9 Т-2 | проверка состояния и ремонт Т-2
2017-06-23 | 2017-06-23 | Уркан | КТП-10/6 | КТП№3 | КТП№ 3 | ревизия оборудования
2017-06-23 | 2017-06-23 | Дипкун | ТП-10 | ТП№9 | ТП-10 № 9 с.ш. 0,4-1,2 | ревизия РУ-0,4 кВ с отключением
2017-06-26 | 2017-06-26 | Ларба | ТП-10 | ТП-1 | ТП-1,2с.ш.-10кВ | текущий ремонт 2с.ш.-10кВ в ТП-1.
2017-06-26 | 2017-06-26 | Соловьевск | КТП-10/6 | КТП-11 | КТП-11 | ревизия оборудования КТП.
2017-06-26 | 2017-06-26 | Дугда | КТП-10/6 | КТП-7 | КТП-7 | ревизия обор.КТП,проверка сост.и ремонт тр-ра,обслуж АВ-0.4.
2017-06-26 | 2017-06-26 | Уркан | КТП-10/6 | КТП-1 | КТП-1 | ревизия оборудования КТП
2017-06-26 | 2017-06-26 | Уркан | КТП-10/6 | КТП-2 | КТП-2 | ревизия оборудования КТП
2017-06-27 | 2017-06-27 | Соловьевск | КТП-10/6 | 12 | КТП-6 №12 | ревизия оборудования, проверка состояния вентильных разрядников
2017-06-27 | 2017-06-27 | Усть-Нюкжа | ВЛ-0,4 | КТП-2 | ВЛ-0,4 ф №1 от КТП-2 опоры № 1-3, 2-2/1 | перетяжка провода
2017-06-27 | 2017-06-27 | Тында | КТП-10/6 | Агробам | КТП-10 "Агробам" | проверка состояния РВО-10
2017-06-27 | 2017-06-27 | Усть-Нюкжа | КТП-10/6 | 3 | КТП-10 №3 | ревизия электрооборудования
2017-06-27 | 2017-06-27 | Хвойный | ВЛ-6/10 | п-35 | опора № 13/2 в охранной зоне ВЛ-10 ф"Хвойный" | установка подкоса к новой ж/б опоре
2017-06-27 | 2017-06-27 | Уркан | КТП-10/6 | 5 Бугорки | КТП-6 №5 Бугорки | проверка состояния разъединителя ШР-6-Т1
2017-06-27 | 2017-06-27 | Соловьевск | КТП-10/6 | 13 | КТП-6 №13 | проверка состояния и ремонт разрядников
2017-06-28 | 2017-06-28 | Соловьевск | КТП-10/6 | КТП№11 | КТП-11 | пров. Сост. Веннтель. Разрядников
2017-06-28 | 2017-06-28 | Уркан |  | КТП№6 | КТП-6 | пров. Сост.и ремонт вентель.разрядников
2017-06-28 | 2017-06-28 | Маревая | ТП-10 | ТП№15 | ТП-15 текущий ремонт Т-2.СШ10-2 рем.разъеден. В РУ-10 выкл.нагруз.ВНГ,пров.сост.РВО | выполнено
2017-06-28 | 2017-06-28 | Юктали | ТП-10 | ТП№8 | ТП-8 | вывод в ремонт СШ0.4-1
2017-06-28 | 2017-06-28 | Могот | ВЛ-6/10 | ПС35/10 Могот | ВЛ-10 ф.2 оп.31,32,33, | подвеска неиз.провода
2017-06-28 | 2017-06-28 | Хорогочи | ВЛ-6/10 | ПС220 Хорогочи | ВЛ-35"ПЭ"пер.Хрогочи-Лумбир,КТП-6 | текущий ремонт Р-35 и регул.Р-з5
2017-06-28 | 2017-06-28 | Тунгала | ТП-10 | ТП№66 | ТП-66 СШ10-2,АВ0.4-Т2-ремонт,СШ0.4-2 | вывод в ремонт СШ0.4-1,СШ10-2,АВ-0.4-Т2
2017-06-28 | 2017-06-28 | Юктали | ТП-10 | ТП№8 | ТП-8 | вывод в ремонт СШ0.4-2
2017-06-28 | 2017-06-28 | Соловьевск | КТП-10/6 | КТП№6 | КТП-6 | прв. Сост.разрядников,пров.РУ-0.4
2017-06-28 | 2017-06-28 | Уркан | КТП-10/6 | КТП№1 | КТП-1 | ревизия вентельных разрядников
2017-06-28 | 2017-06-28 | Юктали | ТП-10 | ТП-8 | ТП-8 СШ10-1 | вывод в ремонт
2017-06-29 | 2017-06-29 | Соловьевск | ВЛ-6/10 | ПС- Соловьевск | ВЛ-6ф11 Р-6№47 | регулировка Р -6№47
2017-06-29 | 2017-06-29 | Хорогочи | ВЛ-6/10 | КТП№4 | ВЛ-10 ф-9 Р-10№29 КТП-4 | регулировка и текущий ремонт Р-10№29
2017-06-29 | 2017-06-29 | Хвойный | ВЛ-0,4 | КТП№1 | ВЛ-0,4 КТП-1ф1 оп№6/3 ул. Энтузиастов | установка дер. Опоры, натяжка провода
2017-06-29 | 2017-06-29 | Дугда | ТП-10 | ТП-10/0,4 | ТП-10/0.№2 | ревизия 1,2 сш-10кв и1,2сш 0,4кв
2017-06-29 | 2017-06-29 | Соловьевск | ВЛ-6/10 | КТП-12 | ВЛ-6ф11 оп15/8 КТП-12 | ревизия Р-10№15/8 КТП-12
2017-06-29 | 2017-06-29 | Тунгала | ТП-10 | ТП-82 | ТП-82ЗРУ-10/0,4 2сш-10,2сш-0.4 | ремонт2сш-10кв и2сш-0.4кв
2017-06-29 | 2017-06-29 | Маревая | ТП-10 | ТП-15 | ТП-15 1сш-10кв | текущий ремонт 1сш-10кв
2017-06-29 | 2017-06-29 | Тында | ВЛ-6/10 | ПС-Тында | ВЛ-10ф-28 оп-19 | замена траверсы
2017-06-29 | 2017-06-29 | Тында | КТП-10/6 | ПС-Тында | ВЛ-10 ф28 КТП-АБЗ | подключение КТП-АБЗ
2017-06-29 | 2017-06-29 | Соловьевск | ВЛ-6/10 | ПС-Соловьёвск | ВЛ-6 ф1 Р-6оп-1а-КТП-6,Р-6-18 КТП9 | ревизия Р-6-1а КТП-6,Р-6-18КТП-9
2017-06-29 | 2017-06-29 | Уркан | ВЛ-6/10 | ПС-Уркан | ВЛ-6ф10 Р-6№32 | регулировка Р-6№32
2017-06-29 | 2017-06-29 | Усть-Нюкжа | ВЛ-6/10 | пс-220 Юктали | ВЛ-10 ф.19 оп.21 | востановление шлейфа
2017-06-30 | 2017-06-30 | Ларба | ВЛ-0,4 | ПКТПН-3 | ВЛ-0.4 ф1 от ПКТПН-3 опора№ 11 | демонтаж опоры.
2017-06-30 | 2017-06-30 | Ларба | ВЛ-0,4 | КТП-2 | ВЛ-0.4 ф2 от КТП-2 опора № 1,2,3,4. | демонтаж опор
2017-06-30 | 2017-06-30 | Чильчи | КЛ-0,4 | КТП№2 | РЩ-0.4-1,РЩ-0.4-2 от КТП-2 | проверка оборудования РЩ-0.4-1,РЩ-0.4-2,обслуживание АВ-0.4.
2017-06-30 | 2017-06-30 | Тында | ВЛ-6/10 | ПС35/10 Опорная | ВЛ-10 ф7 от ПС-Опорная. | подключение КТП-Шиномонтаж.
2017-06-30 | 2017-06-30 | Первомайский | ВЛ-6/10 | ПС-220 Тында | ВЛ-10 ф24 от ПС-Тында опора№ 3 | установка траверс и перетяжка провода на опоре
2017-06-30 | 2017-06-30 | Усть-Нюкжа | ВЛ-0,4 | КТП-1 | ВЛ-0.4 ф1 от КТП-1 | замена вводов и вводных устройств в здание.
2017-06-30 | 2017-06-30 | Уркан | КТП-10/6 | КТП-2 | КТП-2 | ревизия вентильных разрядников.
2017-06-30 | 2017-06-30 | Маревая | ТП-10 | ТП-15 | С.Ш.-0.4-1 в ТП-15 | текущий ремонт
2017-06-30 | 2017-06-30 | Ларба | ВЛ-0,4 | ТП-1 | ВЛ-0.4 ф12 от ТП-1 опора№11-14. | монтаж провода на опорах
2017-06-30 | 2017-06-30 | Уркан | КТП-10/6 | КТП-3 | КТП-3 | ревизия вентильных разрядников.