## Лист1
Дата ввода в ремонт | Дата вывода из ремонта | населенный пункт | ВЛ, ТП, КТП | № ТП, КТП | место производства работ | наименование работы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ОВБ | лаб | Аносовский | Беленькая | Верхнезейск | Восточный | Дипкун | Дугда | Кувыкта | Лапри | Ларба | Лопча | Маревая | Могот | Муртыгит | Огорон | Олекма | Первомайский | Соловьевск | Тунгала | Тутаул | Тында | Уркан | Усть-Нюкжа | Усть-Уркима | Хвойный | Хорогочи | Чильчи | Юктали | ВЛ-0,4 | ВЛ-6/10 | КЛ-0,4 | КЛ-6/10 | КТП-10/6 | КТП-35 | ТП-10 | прочее
2017-05-01 | 2017-05-01 | Хвойный | ВЛ-6/10 | пс-35 | ВЛ-10 ф.Хвойный 1.5-2.5км. | вырубка заездов и установка ж/б опор
2017-05-02 | 2017-05-02 | Ларба | ВЛ-0,4 | 4 | КТП№4 ВЛ-0,4ф1 оп№7-9 | вырубка и уборка кустарника
2017-05-02 | 2017-05-02 | Тутаул | КЛ-6/10 | ТП№1,ТП№4 | п.Тутаул КЛ 10,КЛ 0.4,ТП1,ТП4. | осмотр КЛ-0,4,КЛ-10.ТП1,ТП4 с уборкой.
2017-05-02 | 2017-05-02 | Могот | КЛ-0,4 |  | Железнодорожников 8 | монтаж вводных устройств
2017-05-02 | 2017-05-02 | Соловьевск | КТП-10/6 | №1-7 | КТП№1-7 | осмотр и уборка
2017-05-02 | 2017-05-02 | Соловьевск | КТП-10/6 | №8-15 | КТП№8-15 | осмотр и уборка
2017-05-02 | 2017-05-02 | Верхнезейск | ТП-10 | ТП№96 | ТП№96 | подвозка материалов для ремонта кровли
2017-05-02 | 2017-05-02 | Хвойный | КТП-10/6 | №1,№2 | КТП№1,№2. | осмотр и уборка с уборкой прилег.территории
2017-05-02 | 2017-05-02 | Огорон |  |  | дом №9 | работа с абонентами
2017-05-02 | 2017-05-02 | Тунгала | КТП-10/6 | 66,82,2,КТП-насосная | ТП-№66,82,2. КТП-насосная | обход с осмотром и уборка РУ
2017-05-02 | 2017-05-02 | Дугда | КТП-10/6 | 1,2,КТП1,2,3,7,8,9, | ТП№1.№2,КТП-1,2,3,7,8,9. | осмотр и уборка РУ
2017-05-02 | 2017-05-02 | Юктали | КТП-10/6 | ТП№4 | ТП№4 Т-№1 | проверка сост.и ремонт Т-№1
2017-05-02 | 2017-05-02 | Юктали | КТП-10/6 | ТП№4 | ТП№4 Т-№2 | проверка сост.и ремонт Т-№2
2017-05-02 | 2017-05-02 | Лопча | КТП-10/6 | ТП№1, ТП№2, КТП-котеджи | ТП-1 поселок,ТП-2 очистные,КТП-котеджи | обход с осмотром
2017-05-02 | 2017-05-02 | Хвойный | ВЛ-6/10 | пс-35 | ВЛ-10 ф.Хвойный 1.5-2.5км. | вырубка заездов и установка ж/б опор
2017-05-03 | 2017-05-03 | Дипкун | ВЛ-0,4 |  | ТП-9 ВЛ-0.4 ф.1,2,3,4 оп3-5 | вырубка кустарников выборочно
2017-05-03 | 2017-05-03 | Ларба | ВЛ-0,4 | №3 | КТП№3 ВЛ-0,4 ф1 оп9-11 | вырубка и уборка кустарников
2017-05-03 | 2017-05-03 | Тутаул | ВЛ-6/10 |  | ВЛ-10 ф№7 опора №1 | проверка РВО 10 на опоре №1
2017-05-03 | 2017-05-03 | Тында | ВЛ-6/10 |  | ПС-Тында ВЛ-10 ф.28 | обход с осмотром
2017-05-03 | 2017-05-03 | Тында | ВЛ-6/10 |  | ПС-Опорная ВЛ-10 ф.7 | обход с осмотром
2017-05-03 | 2017-05-03 | Аносовский | ВЛ-0,4 |  | ф№13 опора №1,2 | вырубка поросли в охр.зоне ВЛ-0.4
2017-05-03 | 2017-05-03 | Соловьевск | КЛ-6/10 |  | КЛ ф №11 Янкан | осмотр трассы КЛ и сост.конц.кабел.разд. 2шт.
2017-05-03 | 2017-05-03 | Беленькая | ТП-10 | №2.3.4. | ТП№-2.3.4. | осмотр и уборка РУ-0.4/10
2017-05-03 | 2017-05-03 | Соловьевск |  |  | п.Соловьевск | замена ламп и светильников с пусковыми устройствами
2017-05-03 | 2017-05-03 | Соловьевск | ВЛ-0,4 | №11,№4 | ул.Нагорная,5 Пятилетки,Вайзерова | дневной обход с осмотром ВЛ-0.4 и проверка опор на загнивание
2017-05-03 | 2017-05-03 | Верхнезейск | ТП-10 | №96 | ТП-96 | кровля крыши
2017-05-03 | 2017-05-03 | Верхнезейск | ТП-10 | №96 | ТП-96 | подготовка материала для кровли крыши
2017-05-03 | 2017-05-03 | Огорон |  |  | п.Огорон дом 16 | работа с абонентами
2017-05-03 | 2017-05-03 | Хвойный | ВЛ-6/10 |  | Вл-10 ф Хвойный оп.150-170 | выборочная вырубка поросли
2017-05-03 | 2017-05-03 | Тунгала | КЛ-6/10 | №66 | ТП-66 ЗРУ-10,ЗРУ-0.4 | осмотр КЛ 10/0.4
2017-05-03 | 2017-05-03 | Юктали |  | №5 | ТП-5 ф 1 дом №1 | проверка контактов тр-ра тока
2017-05-03 | 2017-05-03 | Юктали |  |  |  | работа с абонентами
2017-05-03 | 2017-05-03 | Хвойный | ВЛ-6/10 | пс-35 | ВЛ-10 ф.Хвойный 1.5-2.5км. | вырубка заездов и установка ж/б опор
2017-05-04 | 2017-05-04 | Ларба | ВЛ-0,4 | №4 | КТП№4 ВЛ-0,4 оп11-13 | вырубка и уборка поросли
2017-05-04 | 2017-05-04 | Тутаул | ТП-10 | №1 | ТП-10/0.4 №1.ЗРУ-10. | осмотр и проверка РУ с откл.обслуживание авт.выкл.
2017-05-04 | 2017-05-04 | Дипкун | ТП-10 | №1,6,8,9,11. | ТП-10/0.4 №1,6,8,9,11.КТП "ЛПХ"."Врем.поселок". | осмотр и уборка РУ ТП
2017-05-04 | 2017-05-04 | Соловьевск | КТП-10/6 |  | КТП-Янкан | осмотр и уборка РУ ТП
2017-05-04 | 2017-05-04 | Соловьевск | ВЛ-0,4 |  | п.Соловьевск | дневной обход с осмотром ВЛ-0.4
2017-05-04 | 2017-05-04 | Аносовский |  | КТП1,2.ТП2, | КТП№1,2. ТП№2, | уборка территории
2017-05-04 | 2017-05-04 | Аносовский | ВЛ-0,4 | ТП-№2 | ВЛ-0.4 ф№13 от ТП-№2 оп№2-3 | вырубка поросли в охранной зоне ВЛ-0.4
2017-05-04 | 2017-05-04 | Верхнезейск | ТП-10 | №96 | ТП-96 | кровля крыши
2017-05-04 | 2017-05-04 | Огорон |  |  | п.Огорон дом 18 | работа с абонентами
2017-05-04 | 2017-05-04 | Хвойный | КТП-35 | ПС-35/10 Хвойный | ПС-35/10 Хвойный,ОРУ35/10,ЗРУ10 | проверка сост.и ремонт ТСН25/10/0.4,РВО-10,ревизия шин 10кВ,масл.выкл:В10 Ввод,В10 Хвойный
2017-05-04 | 2017-05-04 | Хвойный | ВЛ-6/10 | пс-35 | ВЛ-10 ф.Хвойный 1.5-2.5км. | вырубка заездов и установка ж/б опор
2017-05-04 | 2017-05-04 | Тунгала | КЛ-0,4 | ТП-82 | ТП-82 ЗРУ-10/0.4 | обход с осмотром КЛ 10/0.4
2017-05-04 | 2017-05-04 | Тунгала | КЛ-6/10 | ТП-82 | ТП-82 ЗРУ-10/0.4 | обход с осмотром КЛ 10/0.4
2017-05-04 | 2017-05-04 | Юктали | ВЛ-0,4 | №5 | ТП-5 ф№4 дом №1 | проверка контактов тр-ров тока
2017-05-04 | 2017-05-04 | Лопча | ВЛ-6/10 |  | ф№7 ТП-Очистные оп№1-2 | вырубка куст.и мелколесья
2017-05-05 | 2017-05-05 | Хорогочи | ВЛ-6/10 | пс-35 | ВЛ-10 ф №9 от ПС-35/10 | обход с осмотром
2017-05-05 | 2017-05-05 | Ларба | ТП-10 | 1,2 | ТП-10 №1,2 | осмотр и уборка снега, проверка и ремонт внутреннего освещения
2017-05-05 | 2017-05-05 | Ларба | КТП-10/6 | 1,2,3,4 | КТП-10 №1,2,3,4 | осмотр и уборка снега, проверка и ремонт внутреннего освещения
2017-05-05 | 2017-05-05 | Хорогочи | ВЛ-6/10 | пс-35 | ВЛ-10 ф №9 от ПС-35/10 | замена штыревого изолятора на опоре №22
2017-05-05 | 2017-05-05 | Восточный |  |  |  | хоз.работы.
2017-05-05 | 2017-05-05 | Могот |  |  |  | хоз.работы.
2017-05-05 | 2017-05-05 | Первомайский |  |  |  | хоз.работы.
2017-05-05 | 2017-05-05 | Аносовский | ВЛ-6/10 | пс-35 | ВЛ-10 ф №2 от ПС-35/10 | наличие и измерение степени загнивания деревянных опор
2017-05-05 | 2017-05-05 | Соловьевск | КТП-10/6 | 11 | КТП-6 №11 | ревизия оборудования КТП
2017-05-05 | 2017-05-05 | Соловьевск | КТП-10/6 | 1 | КТП-6 №1 | ревизия оборудования КТП, обслуживание авт.выключателей 3 шт.
2017-05-05 | 2017-05-05 | Соловьевск | КТП-10/6 | 5 | КТП-6 №5 | ревизия оборудования КТП, обслуживание авт.выключателей 3 шт.
2017-05-05 | 2017-05-05 | Верхнезейск | ТП-10 | 93,94,95,96,97,98. | ТП-10 №93,94,95,96,97,98 | осмотр с уборкой
2017-05-05 | 2017-05-05 | Дугда | КЛ-0,4 | ТП№10,3,1,2.КТП№1,2,3,7,8,9 | ТП-№10,3,1,2.КТП№1,2,3,7,8,9. | осмотр трасс КЛ 10/0.4
2017-05-05 | 2017-05-05 | Дугда | КЛ-6/10 |  | КЛ-10 ф 2,3,6,13.
2017-05-05 | 2017-05-05 | Хвойный | ВЛ-6/10 | пс-35 | ВЛ-10 ф "Хвойный" | вырубка заездов и установка ж/б опор
2017-05-05 | 2017-05-05 | Хвойный | ВЛ-6/10 | пс-35 | ВЛ-10 ф "Хвойный" оп №156, 157 | установка новых опор, установка деревянных пасынков.
2017-05-05 | 2017-05-05 | Огорон |  |  | дом №12 | работа с абонентами
2017-05-05 | 2017-05-05 | Тунгала | КЛ-0,4 | ТП-2 КТП-Насосная | ТП-2 КТП- Насосная | обход с осмотром
2017-05-05 | 2017-05-05 | Тунгала | КЛ-6/10 | РППЦ АБ | ВЛ-10 ф№1,2,3,4.
2017-05-05 | 2017-05-05 | Юктали | КЛ-0,4 | ТП-5 | ТП-5 ф №4 дом №1 | проверка приборов учета и тр-ров тока
2017-05-05 | 2017-05-05 | Юктали | КЛ-0,4 | ТП-5 | ТП-5 ф №4 дом №1 | замена тр-ров тока
2017-05-05 | 2017-05-05 | Лопча | ВЛ-6/10 | пс-35 | ВЛ-10 ф№7 от ПС 35/10 оп №8-10 | вырубка кустарника и мелколесья
2017-05-06 | 2017-05-06 | Тутаул | ВЛ-6/10 | ТП -1 | ВЛ-10 ф.№1на ТП-1 оп.1 | проверка состояние и ремонт грозозащиты ВЛ-10
2017-05-07 | 2017-05-07 | Тутаул | ТП-10 | ТП№1 | ТП№1 ЗРУ 10 с.ш-10-1 | проверка сост.шин,ВН,Р-10 и РВО-10
2017-05-08 | 2017-05-08 | Тутаул | ТП-10 | ТП№1 | ТП№1 СШ2-10 | проверка состояния шин, ВН, Р-10, РВО-10
2017-05-08 | 2017-05-08 | Аносовский | ВЛ-6/10 |  | ВЛ-10 ф№2 | внеочередной обход с осмотром
2017-05-10 | 2017-05-10 | Могот | ВЛ-0,4 | ТП-2 | ТП-2 ф-10 ВЛ-0.4 оп №1-5 | вырубка мелкой поросли
2017-05-10 | 2017-05-10 | Юктали | ВЛ-0,4 | КТП-4 | КТП-4 ф-1,2,3. ВЛ-0.4 | проверка повторного заземления нулевого провода
2017-05-10 | 2017-05-10 | Тында | ВЛ-6/10 |  | ПС Тында ВЛ-10 ф 28 оп.№ 23-25. | вырубка кустарников и мелколесья
2017-05-10 | 2017-05-10 | Соловьевск | КТП-10/6 | КТП-3 | КТП-3 РУ-6/0.4 | ревизия оборудования и обслуж.автомат.выкл.4шт.
2017-05-10 | 2017-05-10 | Дипкун | ВЛ-0,4 |  | п.Дипкун | осмотр КЛ 0.4
2017-05-10 | 2017-05-10 | Дипкун | ВЛ-6/10 |  | п.Дипкун | осмотр КЛ 10
2017-05-10 | 2017-05-10 | Хвойный | КТП-10/6 | КТП-2 | КТП-2 | обслуживание автоматов 0.4 кВ
2017-05-10 | 2017-05-10 | Огорон |  |  | п.Огорон дом №26 | работа с абонентами
2017-05-10 | 2017-05-10 | Верхнезейск | КТП-10/6 | 3,4,5,6,дачи, ЗСУ,СМП,энергетиков,бригада. | КТП№:3,4,5,6,дачи,ЗСУ,СМП,энергетиков,бригада. | осмотр и уборка КТП
2017-05-10 | 2017-05-10 | Лопча | ВЛ-6/10 | пс-35 | ВЛ-10 ф №7 от ПС-35 оп.№2-3 | вырубка кустарника и мелколесья
2017-05-10 | 2017-05-10 | Тунгала | КТП-10/6 | Насосная | КТП-Насосная,ВЛ-10 опора №13 | проверка сост.и регулировка РЛНД-10.Ревизия оборудования КТП,ремонт тр-ра и обсл.авт.0.4кВ.
2017-05-10 | 2017-05-10 | Дугда |  |  | п.Дугда | уборка и вывоз ранее вырубленой поросли
2017-05-10 | 2017-05-10 | Соловьевск | КТП-10/6 | КТП-2 | КТП-2 | ревизия оборудования
2017-05-10 | 2017-05-10 | Чильчи | ВЛ-0,4 |  | ф№3 от ТП-1 оп.№1-4 | вырубка поросли
2017-05-10 | 2017-05-10 | Дугда | ВЛ-6/10 | КТП№8,9. | ВЛ-10кВ ф№2,13 от ТП-РП-10 оп №1-3, 2-3, 3-5 | перетяжка провода АС-35
2017-05-11 | 2017-05-11 | Ларба | ВЛ-0,4 | КТП-2 | ВЛ-0.4 ф 1 опора №1-6 | вырубка и уборка поросли
2017-05-11 | 2017-05-11 | Соловьевск |  | КТП 1-15 | п.Соловьевск КТП№1-15 | визуальный осмотр трубчатых разрядников
2017-05-11 | 2017-05-11 | Юктали |  |  | п.Юктали | хоз.работы
2017-05-11 | 2017-05-11 | Кувыкта | ВЛ-0,4 | ТП-1 | ВЛ-0.4 ф-10 опора №1-5 | вырубка поросли
2017-05-11 | 2017-05-11 | Огорон |  |  | п.Огорон дом 28 | работа с абонентами
2017-05-11 | 2017-05-11 | Тында | ВЛ-6/10 |  | ПС Тында ВЛ-10 ф 28 опора 25-27 | вырубка поросли
2017-05-11 | 2017-05-11 | Соловьевск |  |  | п.Соловьевск | установка одностоечной опоры с укосом.
2017-05-11 | 2017-05-11 | Хвойный | ВЛ-6/10 |  | ВЛ-10 ф.Хвойный 11-12км | выборочная вырубка поросли
2017-05-11 | 2017-05-11 | Верхнезейск | КТП-10/6 | КТП-3 ПНС | КТП-3 ПНС | ревизия обор.КТП,проверка и ремонт тр-ра,обслуживание авт.0.4
2017-05-11 | 2017-05-11 | Дугда | КТП-10/6 | КТП-9 водозабор | КТП-9 водозабор | ревизия обор.КТП,проверка и ремонт тр-ра,обслуживание авт.А1-0.4
2017-05-11 | 2017-05-11 | Лопча | ВЛ-0,4 | ТП-2 КТП-котеджи | ВЛ-0.4 от ТП-2 ф№1,2,4. ВЛ-0.4 от КТП-котеджи ф№1 | проверка состояния повторного заземления нулевого провода
2017-05-11 | 2017-05-11 | Могот | ВЛ-6/10 |  | ВЛ-10 ф2 от ПС35/10 могот опора№1,ТП-5,КТП-ЛПХ,КТП№6,7,8. | проверка ВРО 10кВ
2017-05-11 | 2017-05-11 | Юктали | ТП-10 | ТП-1 | ТП-1 | проверка и ремонт оборудования:ВН-10-Т2,ЛР10Вв2,ШР10,Т2.
2017-05-11 | 2017-05-11 | Тунгала |  |  | дом №51 | работа с абонентами
2017-05-11 | 2017-05-11 | Могот | ВЛ-6/10 |  | ВЛ-10 ф5 от ПС35/10 могот опора №1,6,7.ТП-1. | проверка ВРО 10кВ
2017-05-11 | 2017-05-11 | Дугда | КТП-10/6 | КТП-8 | КТП-8 | ревизия оборудования КТП
2017-05-11 | 2017-05-11 | Уркан | ВЛ-6/10 |  | ВЛ-6 от ПС35/6 опора №87 | бурение и установка опоры №87
2017-05-11 | 2017-05-11 | Могот | ВЛ-6/10 |  | ВЛ-10 ф3 от ПС35/10 могот опора№1,№8. | проверка ВРО 10кВ
2017-05-11 | 2017-05-11 | Уркан | КТП-10/6 | КТП-5 | КТП-5 Бугорки | проверка сост.и ремонт тр-ра
2017-05-12 | 2017-05-12 | Верхнезейск | КТП-10/6 | КТП-5 | КТП-5 | ревизия обор.КТП проверка сост.и рем.тр-ра. РЩ-0.4 обслуж.авт.0.4.
2017-05-12 | 2017-05-12 | Соловьевск | КТП-10/6 | КТП-2 | КТП-2 ф1 ВЛ-0.4 | монтаж приборов учета,монтаж ввода СИП
2017-05-12 | 2017-05-12 | Кувыкта | ВЛ-0,4 | ТП-1 | ВЛ-0.4 от ТП-1 оп.№1-5 | вырубка поросли
2017-05-12 | 2017-05-12 | Ларба | ВЛ-0,4 | ТП-1 | ВЛ-0.4 от ТП-1 ф11 | ревизия светильников и замена перегоревших ламп
2017-05-12 | 2017-05-12 | Юктали |  |  | п.Юктали | хоз.работы
2017-05-12 | 2017-05-12 | Дугда |  |  | КНС-2 ф5 ВЛ-0.4 от ТП-5 | уборка и вывоз ранее вырубленой поросли
2017-05-12 | 2017-05-12 | Огорон |  |  | п.Огорон дом№ 30 | работа с абонентами
2017-05-12 | 2017-05-12 | Хвойный | ВЛ-6/10 |  | ВЛ-10 ф Хвойный 11-12км | вырубка поросли
2017-05-12 | 2017-05-12 | Хвойный | ВЛ-6/10 |  | ВЛ-10 ф Хвойный 3км | вырубка поросли
2017-05-12 | 2017-05-12 | Соловьевск | ВЛ-0,4 |  | ВЛ-0.4 ф2 от КТП-12 | бурение и установка опор
2017-05-12 | 2017-05-12 | Аносовский | ВЛ-6/10 |  | ВЛ-10кВ,КЛ-10кВ от ПС35/10 Аносовская | испытание КЛ-10,ВЛ-10. ф2 водозабор со стороны КТП-2
2017-05-12 | 2017-05-12 | Аносовский | КЛ-6/10
2017-05-12 | 2017-05-12 | Лопча | ВЛ-0,4 |  | ВЛ-0.4 ф№1-14 от ТП-1 | проверка сост.повторного заземления провода
2017-05-12 | 2017-05-12 | Могот | ВЛ-0,4 |  | ВЛ-0.4 ф№10,13.от ТП-2 | ВЛ-0.4 ф 10 монтаж наружного ввода
2017-05-12 | 2017-05-12 | Могот | ВЛ-6/10 |  | ВЛ-10 КТП ЛПХ опора №4-5 от ПС 35/10 | вырубка поросли
2017-05-12 | 2017-05-12 | Соловьевск | ВЛ-0,4 |  | ВЛ-0.4 ф3 от КТП-4 | перетяжка ввода на дом ул.Лазо-6
2017-05-12 | 2017-05-12 | Тунгала |  |  | п.Тунгала дом№ 52 | работа с абонентами
2017-05-12 | 2017-05-12 | Юктали | ТП-10 | ТП-1 | ТП-1 СШ10-1 | проверка сост.и ремонт ВН10Вв1,ШР10,В10Вв1,проверка и ремонт Т1
2017-05-12 | 2017-05-12 | Юктали | ТП-10 | ТП-1 | ТП-1 СШ0.4-1 | проверка сост.и ремонт СШ0.4-1
2017-05-13 | 2017-05-13 | Тутаул | ВЛ-6/10 |  | ВЛ-10 ф20 опора№1,23.от ПС-220 Тутаул. | проверка сост.и ремонт грозозащиты опора№1,23.
2017-05-14 | 2017-05-14 | Хвойный | ВЛ-6/10 |  | ВЛ-10 ф.Хвойный уч.Милько-Хвойный 10-14км. | установка ж/б опор,вырубка просеки,монтаж провода
2017-05-14 | 2017-05-14 | Тутаул | ВЛ-6/10 | ПС-220 | ПС-220 ВЛ-10 ф№8 опоры№1,21 | проверка состояния и ремонт РВО-10
2017-05-15 | 2017-05-15 | Юктали |  |  | д/с | проф.работы в д/саду
2017-05-15 | 2017-05-15 | Ларба | ВЛ-6/10 | пс-35 | ВЛ-10 ф №8 от ПС-35 оп №1-9 | уборка порубочного материала
2017-05-15 | 2017-05-15 | Уркан | КТП-10/6 | 1,2,3,4,5 | КТП-6 №1,2,3,4,5 | уборка РУ КТП
2017-05-15 | 2017-05-15 | Верхнезейск |  |  | д. 57В/13, д. 57Б/33, мкр Багульник 16, Волкова | замена приборов учета
2017-05-15 | 2017-05-15 | Восточный | ВЛ-0,4 | КТП-8 | ВЛ-0,4 ф №2 от КТП-8 оп № 14, ф №1 от ТП-7 | перетяжка наружного ввода, замена изолятора
2017-05-15 | 2017-05-15 | Кувыкта | ВЛ-0,4 | ТП-1 | ВЛ-0,4 ф №8 от ТП-1 оп №1-4 | вырубка поросли
2017-05-15 | 2017-05-15 | Дугда |  |  |  | работа с абонентами
2017-05-15 | 2017-05-15 | Хвойный | ВЛ-6/10 | пс-35 | ВЛ-10 ф "Хвойный" 10-14 км | установка ж/б опор, вырубка поросли, монтаж провода
2017-05-15 | 2017-05-15 | Огорон |  |  | Первостроителей 9/11, Лесная 1, Горненская 2/2 | замена однофазного и 2-х трехфазных счетчиков, замена одного ввода
2017-05-15 | 2017-05-15 | Хвойный | ВЛ-6/10 | пс-35 | ВЛ-10 ф "Хвойный" 11-12 км | вырубка поросли
2017-05-15 | 2017-05-15 | Юктали | ВЛ-0,4 | КТП-3 | ВЛ-0,4 ф №1 от КТП-3 | проверка состояния повторного заземления нулевого провода
2017-05-15 | 2017-05-15 | Тунгала |  |  | д. 54 | работа с абонентами
2017-05-15 | 2017-05-15 | Хорогочи | ВЛ-6/10 | пс-35 | ВЛ-10 ф №9 от ПС-35/10 | вырубка поросли
2017-05-15 | 2017-05-15 | Дугда | ВЛ-6/10 | пс-35 | ВЛ-10 ф №3 оп №6 | проверка состояния Р-10 № 6 КТП-1,2
2017-05-15 | 2017-05-15 | Соловьевск | ВЛ-0,4 | КТП-5 | ВЛ-0,4 ф №3 от КТП-5 оп № 1-3 | вырубка поросли
2017-05-16 | 2017-05-16 | Верхнезейск | ВЛ-0,4 | КТП и ТП | КТП-Бригада,ТП-94 Зру-0.4 ф.4 | раб. С абонентами
2017-05-16 | 2017-05-16 | Юктали | ВЛ-0,4 | КТП | КТП-1 ВЛ-0.4 ф.1 | проверка состояние повторного заземление нулевого провода
2017-05-16 | 2017-05-16 | Соловьевск | ВЛ-0,4 |  | КТП-8 ф.1 ВЛ-0.4 ул.Нагорная | бурение ям,установка дер.опор
2017-05-16 | 2017-05-16 | Уркан |  |  | КТП-4 п. Бугорки | осмотр и уборка РУ ТП
2017-05-16 | 2017-05-16 | Огорон |  |  | ул.Ульяновская | раб. С абонентами
2017-05-16 | 2017-05-16 | Дипкун |  | пс-220 | ф.10,16 | вырубка поросли выборочно
2017-05-16 | 2017-05-16 | Дугда |  |  | д.4,3,5 | раб. С абонентами
2017-05-16 | 2017-05-16 | Хвойный | ВЛ-6/10 | пс-35 | ВЛ-10 ф.хвойный 10-14 км. | уст. Жб/опор,вырубка просеки,монтаж провода
2017-05-16 | 2017-05-16 | Кувыкта |  | ТП | от.ТП-1 ф.8 ВЛ-04 4 по7 оп. | вырубка поросли
2017-05-16 | 2017-05-16 | Ларба | ВЛ-0,4 |  | КТП-1 ОРУ-0.4 | обслуживание АВтоматов 0.4 кВ №1,3
2017-05-16 | 2017-05-16 | Тунгала |  |  |  | погрузка и вывоз КТП-Насосная
2017-05-16 | 2017-05-16 | Тында | ВЛ-6/10 | пс-Опорная | ВЛ-10 оп.1 | проверка сост.РВО-10
2017-05-16 | 2017-05-16 | Хорогочи | ВЛ-6/10 |  | ВЛ-10 оп.18-20 | вырубка поросли
2017-05-16 | 2017-05-16 | Тында | ВЛ-6/10 | пс-Тында | ВЛ-10 оп.1 | проверка РВО 10 на опоре №1
2017-05-16 | 2017-05-16 | Маревая |  |  | ТП-70,17,15,3 | уборка РУ ТП до ограждения
2017-05-16 | 2017-05-16 | Лопча | ВЛ-6/10 | пс-35 | ВЛ-10 ф № 7,8 | ночной обход с осмотром
2017-05-16 | 2017-05-16 | Лопча | ВЛ-0,4 | ТП-2 | ВЛ-0,4 ф № 1,2,4 | ночной обход с осмотром
2017-05-17 | 2017-05-17 | Аносовский |  |  |  | шкурение опор
2017-05-17 | 2017-05-17 |  |  |  | по участку | ДОТ
2017-05-17 | 2017-05-17 | Верхнезейск | ВЛ-0,4 | ТП-94 | ВЛ-0.4 оп№8-11 | отключение абонентов,демонтаж провода.(гаражи)
2017-05-17 | 2017-05-17 | Соловьевск | ВЛ-0,4 | КТП№3,4,13 | оп№2-3,13-15,3-4. | вырубка поросли
2017-05-17 | 2017-05-17 | Хвойный | ВЛ-6/10 | пс-35 | ВЛ-10 ф.Хвойный | уст.Жб/оп,вырубка просеки,монтаж провода
2017-05-17 | 2017-05-17 | Дипкун | ТП-10 | 1 | с.ш-0,4-1,2 | осмотр и проверка с.ш-0.4 | [41 empty] | ;20
2017-05-17 | 2017-05-17 |  |  |  | по участку | ДОТ
2017-05-17 | 2017-05-17 | Соловьевск |  |  |  | ДОТ
2017-05-17 | 2017-05-17 | Юктали | ВЛ-6/10 |  | ВЛ-10 оп№1 | демонтаж и монтаж кабельной муфты и вл ,дем опоры
2017-05-17 | 2017-05-17 | Аносовский | КТП-10/6 | 2 | КТП№2 | ревизия оборудования КТП.
2017-05-17 | 2017-05-17 | Соловьевск | ВЛ-0,4 | КТП№8 | ВЛ-0,4 ф-1 ул. Нагорная | бурение ям под опоры.
2017-05-17 | 2017-05-17 | Чильчи | ВЛ-0,4 | ТП1 | ВЛ-0,4ф2,3 | проверка сос-я повторного заземленияО провода
2017-05-17 | 2017-05-17 | Аносовский | КТП-10/6 | 1 | КТП№1 | ревизия оборудования КТП
2017-05-17 | 2017-05-17 | Хорогочи | ВЛ-6/10 | КТП№6 | ПЕР.Хорогочи-Лумбир КТП№6 | испытания силового тр-ра
2017-05-17 | 2017-05-17 | Аносовский |  |  |  | шкурение опор
2017-05-17 | 2017-05-17 | Лопча | ВЛ-0,4 | ТП-1 |  | ночной обход с осмотром
2017-05-18 | 2017-05-18 | Соловьевск |  |  | п.Соловьевск ул.5-Пятилетки. | Бурение ям
2017-05-18 | 2017-05-18 | Тунгала |  |  | п.Тунгала дом №67 | работа с абонентами
2017-05-18 | 2017-05-18 | Огорон |  |  | ул.Горненская | работа с абонентами
2017-05-18 | 2017-05-18 | Хвойный | ВЛ-6/10 | пс-35 | ВЛ-10 ф "Хвойный" 10-14 км | установка ж/б опор, вырубка поросли, монтаж провода
2017-05-18 | 2017-05-18 | Ларба | КТП-10/6 | КТП№1,2,3,4. | КТП№:1,2,3,4. | осмотр и уборка РУ ТП,проверка и ремонт внутреннего освещения.
2017-05-18 | 2017-05-18 | Ларба | ТП-10 | ТП№1,2. | ТП№:1,2.
2017-05-18 | 2017-05-18 | Юктали | ВЛ-6/10 |  | ВЛ-10кВ ф17 от ПС-220 Юктали | демонтаж и монтаж ВЛ опора №3,4.
2017-05-18 | 2017-05-18 | Тында | ВЛ-6/10 |  | ВЛ-10кВ ф24 от ПС-220 Тында | оснастка вновь установленой опоры.
2017-05-18 | 2017-05-18 | Тутаул | ВЛ-6/10 |  | п.Тутаул ВЛ-кВ,ВЛ-0.4кВ. | обход с осмотром
2017-05-18 | 2017-05-18 | Тутаул | ВЛ-0,4
2017-05-18 | 2017-05-18 | Хорогочи | ВЛ-0,4 |  | ВЛ-0.4 кВ ф1 от КТП-6 опора №3-5. | вырубка поросли
2017-05-18 | 2017-05-18 | Дугда | ТП-10 | ТП-1 | ТП-1 ЗРУ-10 СШ10-1,2. ЗРУ-0.4 СШ 0.4-1,2. | ЗРУ-10кВ проверка сост.В10-Вв1,В10-Вв2,проверка сост.и ремонт Т1,Т2.ЗРУ-0.4кВ обслуж.А-0.4:2,5,9,10,11.А-0.4-Т1,А-0.4-Т2.
2017-05-18 | 2017-05-18 | Аносовский |  |  | п.Аносовский | ошкуривание бревен
2017-05-18 | 2017-05-18 | Чильчи | ВЛ-0,4 |  | ВЛ-0.4 ф8 от ТП-2 | проверка сост.повторного заземления провода
2017-05-18 | 2017-05-18 | Уркан | ВЛ-0,4 |  | п.Уркан ул.Спортивная | проверка сост.и ремонт светильников на опорах
2017-05-18 | 2017-05-18 | Хорогочи | КТП-10/6 | КТП-4 | КТП-4 | испытание силового тр-ра
2017-05-18 | 2017-05-18 | Хорогочи | ВЛ-0,4 |  | ВЛ-0.4 ф8 оп.№5 от ТП-1 | ревизия светильников и замена перегоревших ламп
2017-05-18 | 2017-05-18 | Лопча | КТП-10/6 | ТП-1,КТП-Котеджи | ВЛ-0,4 ф10-14,КТП Котеджи ВЛ-10ф11,ВЛ-0,4ф1 | ночной обход с осмотром
2017-05-19 | 2017-05-19 | Юктали | ТП-10 | 8 | ПС-35/10 ВЛ-10 ф№6 ТП-8 ф№15 ВЛ-0,4 оп№2 | подключение абонента Хабиров
2017-05-19 | 2017-05-19 | Дугда |  |  | монт.пункт | хоз.работы
2017-05-19 | 2017-05-19 | Соловьевск | КТП-10/6 | Янкан | ПС-35/10 ВЛ-6 ф№11 КТП"Янкан" | ревизия оборудование КТП, проверка состояния и ремонт трасформатора
2017-05-19 | 2017-05-19 | Восточный | КТП-10/6 | 1 | ПС-Строительная ВЛ-10 ф№20 КТП-1 | ревизия оборудование КТП,проверка состояние и ремонт трансформатора
2017-05-19 | 2017-05-19 | Хвойный | ВЛ-6/10 | ПС-35/10 | ПС-35/10 ф№Хвойный 10-14 км | установка ж/б опор, вырубка поросли, монтаж провода
2017-05-19 | 2017-05-19 | Тутаул | ТП-10 | 4 | ТП-4 ф№20 ВЛ-0,22 Н.О | проверка и ремонт светильников и замена перегоревших ламп
2017-05-19 | 2017-05-19 | Дипкун | ВЛ-6/10 | ПС-220 | ПС-220 ВЛ-10 ф№10,16 оп№32,33,34 | вырубка поросли выборочно
2017-05-19 | 2017-05-19 | Ларба | ВЛ-6/10 | ПС-35/10 | ПС-35/10 ВЛ-10 ф№10 оп№1-8 | уборка порубочного материала
2017-05-19 | 2017-05-19 | Верхнезейск | КТП-10/6 | 97 | РППЦ-АБ ВЛ-10 ф№6 ТП-97 С.Ш.-2 10/0,4 | проверка сост. И ремонт Т-2,осмотр и ревизия выключателей,обслуживание А-0,4
2017-05-19 | 2017-05-19 | Восточный | КТП-10/6 | 27/3 | ПС-Строительная ВЛ-10 ф№27 КТП-27/3 | ревизия оборудование КТП,проверка состояние и ремонт трансформатора
2017-05-19 | 2017-05-19 | Юктали | ТП-10 | 8 | ПС-35/10 ВЛ-10 ф№6 ТП-8 ф№15 ВЛ-0,4 оп№2 | подключение абонента Сысоев
2017-05-19 | 2017-05-19 | Усть-Нюкжа | КЛ-6/10 | ПС-220 | ПС-220 ф№19 КЛ-10/0,4 | осмотр трассы
2017-05-19 | 2017-05-19 | Усть-Нюкжа | КЛ-0,4
2017-05-19 | 2017-05-19 | Юктали | ВЛ-0,4 | ТП-8 | ПС-35/10ф№6ВЛ-10,ТП-8 РУ-0,4 ф№4 КЛ-0,4,ф№2 ВЛ-0,4 оп№20 | подключение абонента Стефанишин
2017-05-19 | 2017-05-19 | Верхнезейск | КТП-10/6 | 97 | РППЦ-АБ ВЛ-10 ф№5 ТП-97 С.Ш.-1 10/0,4 | проверка сост. И ремонт Т-1,осмотр и ревизия выключателей,обслуживание А-0,4
2017-05-19 | 2017-05-19 | Аносовский | ВЛ-6/10 | ПС35/10 | ПС35/10 ВЛ-10 ф№3 | внеочередной обход с осмотром
2017-05-20 | 2017-05-20 | Хвойный | ВЛ-6/10 | пс-35 | ВЛ-10 ф "Хвойный" 10-14 км | установка ж/б опор, вырубка просеки, монтаж проводов СИП
2017-05-20 | 2017-05-20 | Соловьевск | ВЛ-0,4 | КТП-6 | ВЛ-0,4 ф №3 от КТП-6 оп №15 | устранение обрыва проводов
2017-05-20 | 2017-05-20 | Тутаул | ВЛ-0,4 | ТП-4 | ВЛ-0,22 ф №20 НО от ТП-4 | проверка и ремонт светильников
2017-05-21 | 2017-05-21 | Хвойный | ВЛ-6/10 | пс-35 | ВЛ-10 ф.хвойный 10-14 км. | установка жб/опор,вырубка просеки,монтаж провода СИП
2017-05-21 | 2017-05-21 | Маревая | ВЛ-0,4 |  | вокруг ТП-15,17 и ВЛ-0.4 ТП-17 | вырубка поросли
2017-05-22 | 2017-05-22 | Верхнезейск |  |  | дом№65 | работа с абонентами
2017-05-22 | 2017-05-22 | Юктали | ВЛ-0,4 | КТП№1 | КТП№1 ВЛ-0,4 ф1 | перетяжка наружних вводов абонентам
2017-05-22 | 2017-05-22 | Хвойный | ВЛ-0,4 | КТП№1 | КТП-1 ф-3 оп10/1-10/3 | вырубка поросли
2017-05-22 | 2017-05-22 | Соловьевск |  |  | Янкан | шкурение опор
2017-05-22 | 2017-05-22 | Олекма | ВЛ-6/10 |  | ВЛ-10 ф3 | дневной обход с осмотром ВЛ
2017-05-22 | 2017-05-22 | Хвойный | ВЛ-6/10 | ПС-35 | ВЛ-10 фХвойный 10-14км | установка ж/б опор,вырубка просеки,монтаж провода
2017-05-22 | 2017-05-22 | Ларба | ВЛ-6/10 | ТП№2 | ТП-2 ф6 оп№5 | проверка состояния и регулировка Р-10№5 КТП-2
2017-05-22 | 2017-05-22 | Дугда | КТП-10/6 | КТП№3 | ВЛ-10ф3 КТП№3 | ревизия оборудования КТП,проверка состояния и ремонт тр-ра, обсуживание А-0,4
2017-05-22 | 2017-05-22 | Дипкун | ТП-10 | ТП-10/0,4№1 | аван камера Т-2 | проверка состояния и ремонт Т-2
2017-05-22 | 2017-05-22 | Маревая | ВЛ-0,4 | ТП№70 ВЛ-0,4 | ВЛ-0,4 ф2 | ремонт светильников и замена сгоревших ламп
2017-05-22 | 2017-05-22 | Усть-Уркима | ВЛ-0,4 | КТП№1 | ВЛ-1,4 ф1 опоры 1-5 | вырубка поросли
2017-05-22 | 2017-05-22 | Хорогочи | ВЛ-0,4 | КТП35/0,4№6 | ВЛ-0,4 ф1 опоры 5-7 | вырубка поросли
2017-05-22 | 2017-05-22 | Аносовский |  |  |  | шкурение опор
2017-05-22 | 2017-05-22 | Дипкун | ТП-10 | ТП10/0,4№1 | аван камера Т-1 | проверка состояния и ремонт Т-1
2017-05-22 | 2017-05-22 | Хвойный | ВЛ-6/10 |  | ВЛ-10 фХвойный | внеочередной обход с осмотром
2017-05-22 | 2017-05-22 | Аносовский | ВЛ-6/10 | пс-35/10 | ВЛ-10 ф№2 | дневной обход с осмотром
2017-05-22 | 2017-05-22 | Чильчи |  | ТП-1,2,6 | ВЛ-10/0.4 | обход с осмотром ночной
2017-05-22 | 2017-05-22 | Восточный | ВЛ-0,4 | КТП-4 | ВЛ-0.4 | отключение упавших опор №17,18
2017-05-23 | 2017-05-23 | Юктали |  |  | п.Юктали дет.сад | хоз.работы
2017-05-23 | 2017-05-23 | Чильчи | ТП-10 | ТП-1 | ТП-1 СШ-0.4-1 Т1 | осмотр и проверка РУ-0.4 с откл.,пров.сост.и ремонт Т-1
2017-05-23 | 2017-05-23 | Восточный | ВЛ-0,4 |  | ВЛ-0.4 оп.№ 16 от КТП-4 | монтаж провода СИП
2017-05-23 | 2017-05-23 | Тында | ВЛ-6/10 |  | ВЛ-10 ф 7 от ПС35/10 Опорная | обход с осмотром
2017-05-23 | 2017-05-23 | Хвойный | ВЛ-6/10 | ПС-35 | ВЛ-10 фХвойный 10-14км | установка ж/б опор,вырубка просеки,монтаж провода
2017-05-23 | 2017-05-23 | Дипкун | ТП-10 | ТП-1 | ТП-1 СШ10-1,СШ10-2. | ревизия СШ10-1,СШ10-2.
2017-05-23 | 2017-05-23 | Верхнезейск | ТП-10 | ТП-96 | ТП-96 СШ10-1 СШ-0.4-1 | проверка сост.и ремонт Т1,осмотр и ревизия ВН10-Т1,ВН10Вв1,обсл.авт.А-0.4-Т1
2017-05-23 | 2017-05-23 | Дугда |  |  | п.Дугда дом№:6,7,8. | работа с абонентами
2017-05-23 | 2017-05-23 | Хвойный | ВЛ-6/10 |  | ВЛ-10 фХвойный оп.№178-180 | вырубка поросли
2017-05-23 | 2017-05-23 | Соловьевск | ВЛ-6/10 |  | ВЛ-6 ф11 от ПС35/6 | бурение ям и установка опор
2017-05-23 | 2017-05-23 | Юктали | ВЛ-0,4 |  | ВЛ-0.4 ф1 от КТП-1 оп.№18-20 | вырубка поросли
2017-05-23 | 2017-05-23 | Восточный | ВЛ-0,4 |  | ВЛ-0.4 ф3 от КТП-4 | бурение ям и установка опор
2017-05-23 | 2017-05-23 | Ларба | ТП-10 | ТП-1 | ТП-1 СШ10-1 | ревизия СШ10-1
2017-05-23 | 2017-05-23 | Чильчи | ТП-10 | ТП-1 | ТП-1 СШ-0.4-2 Т2 | проверка сост.и ремонт тр-ра Т2,осмотр и проверка РУ-0.4.
2017-05-23 | 2017-05-23 | Соловьевск | ВЛ-6/10 |  | ВЛ-6 ф11 от ПС35/6 | бурение ям и установка опор
2017-05-23 | 2017-05-23 | Верхнезейск | ТП-10 | ТП-93 | ТП-93 СШ10-1 СШ-0.4-1 | проверка и ремонт Т1,осмотр и ревизия ВН10СШ10-1,ВН10Вв1,В10-Т1,обсл.авт.А-0.4-Т1.
2017-05-23 | 2017-05-23 | Аносовский | ВЛ-6/10 |  | ВЛ-10,КЛ-10 ф2 от ПС 35/10 Аносовская | высоковольтные испытания КЛ-10,ВЛ-10.
2017-05-23 | 2017-05-23 | Аносовский | КЛ-6/10
2017-05-24 | 2017-05-24 | Верхнезейск | КТП-10/6 | КТП"ЗСУ" | ПС-220ВЛ-10 ф№23 КТП"ЗСУ" | проверка состояния и ремонт РВО-10,ремонт тр-ра,ревизия КТП, обслуживание АВ-0,4
2017-05-24 | 2017-05-24 | Дугда |  |  | дом№9,10 | работа с абонентами
2017-05-24 | 2017-05-24 | Восточный | ВЛ-0,4 | КТП-4 | ПС-Строительния,ВЛ-10ф№20,КТП-4 ВЛ-0,4ф№3 | установка деревянных опор
2017-05-24 | 2017-05-24 | Соловьевск | ВЛ-6/10 | ПС-35/6 | ПС-35/6,ВЛ-6,ф№11 | бурение ям,установка деревянных опор
2017-05-24 | 2017-05-24 | Ларба |  |  |  | проверка приборов учета с составленнием актов 8.5
2017-05-24 | 2017-05-24 | Хвойный | ВЛ-6/10 | ПС-36/10 | ВЛ-10 фХвойный 10-14км | установка ж/б опор,вырубка просеки,монтаж провода
2017-05-24 | 2017-05-24 | Юктали | ТП-10 | ТП№1,5 | ПС-220,ВЛ-10,ф№14,ТП-1;ПС-35/10,ВЛ-10,ф№7,ТП-5 | покраска дверей РУ-10/0,4
2017-05-24 | 2017-05-24 | Чильчи | КЛ-0,4 | ТП-1 | ТП-1,ф№2,3,5 | испытание кабеля мегаомметром
2017-05-24 | 2017-05-24 | Хвойный | ВЛ-0,4 | КТП-1 | КТП-1,ф№2,ВЛ-0,4 оп№11/6 | ремонт светильника и замена перегоревших ламп
2017-05-24 | 2017-05-24 | Усть-Уркима | ВЛ-0,4 | КТП-1 | КТП-1,ВЛ-0,4,ф№1,оп№5-10 | вырубка поросли
2017-05-24 | 2017-05-24 | Верхнезейск | КТП-10/6 | КТП-3 | РППЦ-АБ, ВЛ-10,ф№5,КТП-3 | проверка состояния и ремонт РВО-10,ремонт тр-ра,ревизия КТП, обслуживание АВ-0,4
2017-05-24 | 2017-05-24 | Олекма | ВЛ-6/10 | ПС35/10 | ПС35/10,ВЛ-10,ф№1,2 | обход с осмотром
2017-05-24 | 2017-05-24 | Чильчи | КЛ-0,4 | ТП-1 | ТП-1,ф№1,4 | испытание кабеля мегаомметром
2017-05-25 | 2017-05-25 | Дугда |  |  |  | сьем показаний
2017-05-25 | 2017-05-25 | Восточный |  | КТП-4 | ВЛ-0.4 ф.3 ул.Шахтаумская | подвеска провода
2017-05-25 | 2017-05-25 | Верхнезейск |  | КТП-СМП | ВЛ-10/0.4 | проверка сост. И ремонт грозозащиты трансформатора,ревизия КТП,РЩ-0.4 обслуж.А-0.4-1,2,3
2017-05-25 | 2017-05-25 | Хвойный |  | пс-35/10 | ВЛ-10 ф.Хвойный | ,вырубка просеки ,установка ж/б.опор,монтаж провода 10-14км. ВЛ-10
2017-05-25 | 2017-05-25 | Аносовский |  |  |  | шкурение опор
2017-05-25 | 2017-05-25 | Соловьевск |  | пс-35/6 | Янкан ВЛ-6 | бурение ям ,установка опор
2017-05-25 | 2017-05-25 | Хорогочи |  |  |  | дневной обход с осмотром ВЛ,КЛ-0.4
2017-05-25 | 2017-05-25 | Маревая |  | ТП-17 | СШ-10-1 текущий ремонт | с регулировкой ВН,ЗН,Р-10
2017-05-25 | 2017-05-25 | Усть-Уркима |  | КТП-1 | ВЛ-0.4 ф.2 оп.1-4 | вырубка поросли
2017-05-25 | 2017-05-25 | Хвойный |  | КТП-35/10 | РУ-10 | визуальный осмотр сост.ВР-10 и уборка територии КТП
2017-05-25 | 2017-05-25 | Верхнезейск |  | КТП-Энергетиков | КТП-Энерг. | проверка сост.и рем.грозозащ.тр-ра,ревизия КТП,РЩ-0.4 А0.4-1,2 обслуживание
2017-05-25 | 2017-05-25 | Юктали |  | КТП-4 Челябинец | ВЛ-0.4 ф.2оп.№3/3 | установка оттяжки
2017-05-25 | 2017-05-25 | Юктали | ВЛ-0,4 | КТП-1 | КТП-1 ВЛ-0.4 ф.1 | проверка сост. Повторного заземления нулевого провода
2017-05-25 | 2017-05-25 | Хвойный | ВЛ-6/10 | ф.Хвойный | ВЛ-10 | обход с осмотром
2017-05-26 | 2017-05-26 | Дугда | ВЛ-0,4 |  |  | сьем показаний
2017-05-26 | 2017-05-26 | Восточный |  | пс-Стр. |  | осмотр ТП и КТП
2017-05-26 | 2017-05-26 | Верхнезейск |  | пс-220 | КТП-Бригада | проверка состояния и ремонт гроз.,ремонт тр-ра,обсл.А-0.4-1,2
2017-05-26 | 2017-05-26 | Соловьевск |  | пс-35/6 | КТП-14 ВЛ-0.4 ф.2 ул.Спортивная 6 | замена приб. учета
2017-05-26 | 2017-05-26 | Маревая |  | ТП-17 | ТП-17 | текущий ремонт Т1
2017-05-26 | 2017-05-26 | Первомайский |  | пс-Тында |  | осмотр КТП
2017-05-26 | 2017-05-26 | Ларба |  |  |  | снятие показаний приборов учета у населения
2017-05-26 | 2017-05-26 | Дипкун |  | пс-220 |  | вырубка поросли выборочно
2017-05-26 | 2017-05-26 | Хвойный | ВЛ-6/10 | ф.Хвойный | ВЛ-10 9-14км. Охр.зона | установка жб.опор,вырубка поросли
2017-05-26 | 2017-05-26 | Усть-Нюкжа |  | пс-220 | КТП-2 | ревизия оборудования,пров. Сост.и ремонт тр-ра и обсл.АВ-0.4-1,2
2017-05-26 | 2017-05-26 | Лопча | ВЛ-0,4 |  | отТП-1 ВЛ-0.4 ф.1 по14 | проверка сост. Повторного заземления нулевого провода
2017-05-26 | 2017-05-26 | Лапри | ВЛ-6/10 | КТП-35/10 Лапри иКТП-10/0.4 |  | проверка сост. И ремонт РВО-10 на оп.1 ВЛ-10 и КТП-10/0.4
2017-05-26 | 2017-05-26 | Верхнезейск |  | РППЦ-АБ | КТП-5 | проверка сост. И ремонт грозозащиты трансформатора,ревизия КТП,РЩ-0.4 обслуж.А-0.4-1
2017-05-26 | 2017-05-26 | Усть-Нюкжа |  | пс-220 | КТП-3 ВЛ-0.4 ф.1 оп.5,6,7 | уст. Креплений на укосины
2017-05-26 | 2017-05-26 | Чильчи |  | пс-35/10 | ВЛ-10 | проверка сост.повторного заземления нулевого провода
2017-05-26 | 2017-05-26 | Могот | ВЛ-6/10 |  | ВЛ-10 | обход с осмотром ТП иКТП
2017-05-26 | 2017-05-26 | Маревая |  | ТП-17 | ТП-17 | текущий ремонт СШ-10-2 с регулировкой ВН,ШР,ЛР,ЗН-10
2017-05-26 | 2017-05-26 | Беленькая |  |  | ТП-2,3,4 | визуальный осмотр грозозащиты ТП
2017-05-27 | 2017-05-27 | Хвойный | ВЛ-6/10 | ф. Хвойный | ВЛ-10 9-14км. Охр.зона | установка ж/б опор, вырубка поросли
2017-05-27 | 2017-05-27 | Маревая | ТП-10 | ТП№17 | ТП№17 аван. Камера Т-2 | текущий ремонт Т-2
2017-05-27 | 2017-05-27 | Тунгала |  |  | дом№72 | работа с абонентами
27.0517 | 2017-05-28 | Чильчи | ТП-10 | ТП№ 1,2,6 | ТП№ 1,2,6 | осмотр и уборка РУ ТП
2017-05-28 | 2017-05-28 | Хвойный | ВЛ-6/10 |  | ВЛ-10кВ Милько-Хвойный 9 км. | установка ж/б опор
2017-05-28 | 2017-05-28 | Тутаул | ВЛ-6/10 |  | ВЛ-10кВ от ПС-220 до ТП-4 опора №3-4. | вырубка поросли.
2017-05-28 | 2017-05-29 | Верхнезейск | ВЛ-6/10 |  | ВЛ-10кВ ф5 от РППЦ АБ | обход с осмотром
2017-05-29 | 2017-05-29 | Дугда |  |  | ул.Новая | работа с абонентами
2017-05-29 | 2017-05-29 | Верхнезейск | ВЛ-6/10 | ПС-220 | ПС-220 ВЛ-10ф№10 оп№13 | замена траверсы
2017-05-29 | 2017-05-29 | Юктали | КТП-10/6 | ПС-220,ПС-35/10 | ПС-220 ВЛ-10 ф№11-КТП1,ф№17-КТП1,3;ПС-35/10ВЛ-10ф№6,7 | осмотр и уборка
| 2017-05-29 |  | ТП-10 | ПС-35/10
2017-05-29 | 2017-05-29 | Усть-Нюкжа | ТП-10 | 4 | ПС-220ВЛ-10ф№19:ТП4,КТП1,2,3,5 | осмотр и уборка
| 2017-05-29 |  | КТП-10/6 | 1,2,3,5
2017-05-29 | 2017-05-29 | Тында | КЛ-0,4 | КТП"Агробам" | ПС-Опорная ВЛ-10 ф№7 КТП"Агробам" | осмотр трассы КЛ-0,4,осмотр КТП
| 2017-05-29 |  | КТП-10/6 | КТП"Агробам"
2017-05-29 | 2017-05-29 | Ларба |  |  |  | снятие показаний приборов учета юр.лица
2017-05-29 | 2017-05-29 | Соловьевск | ВЛ-6/10 | ПС35/6 | ПС-35/10 ВЛ-6 ф№11 от оп№47 | обход с осмотром
2017-05-29 | 2017-05-29 | Дипкун | ВЛ-0,4 | ТП11 | ПС-220ВЛ-10 ф№8,18;ТП11 ВЛ-0,4 ф№3 | ревизия светильников н.о.
2017-05-29 | 2017-05-29 | Хвойный | ВЛ-6/10 |  | ВЛ-10 фХвойный оп.241-243 | вырубка поросли
2017-05-29 | 2017-05-29 | Олекма | ВЛ-6/10 | ПС35/10 | ПС-35/10 ВЛ-10 ф№1,2 | обход с осмотром
2017-05-29 | 2017-05-29 | Усть-Уркима | ВЛ-0,4 | КТП2 | КТП-2 ВЛ-0,4 ф№3 | ревизия светильников и замена перегоревших ламп
2017-05-29 | 2017-05-29 | Тунгала |  |  | дом№73 | работа с абонентами
2017-05-29 | 2017-05-29 | Тутаул | ТП-10 | ТП-4 | ТП-4 ЗРУ-10,Т-1 | испытание тр-ра и отбор пробы масла
2017-05-29 | 2017-05-29 | Соловьевск | ВЛ-0,4 | КТП-14 | ПС-35/10 ВЛ-6 ф№1 КТП-14 ВЛ-0,4 ф№4 ул.Зеленная 8 оп№5 | монтаж ввода
2017-05-29 | 2017-05-29 | Уркан | КТП-10/6 | КТП-1 | ПС-35/10 ВЛ-6 ф№10 КТП-1 | проверка состояния и ремонт тр-ра
2017-05-29 | 2017-05-30 | Юктали | ВЛ-0,4 | КТП-1 | ПС-220 ВЛ-10 ф№17 КТП-1 ВЛ-0,4 ф№1 | проверка состояния повторного заземления нулевого провода
2017-05-29 | 2017-05-30 | Усть-Уркима | КТП-10/6 | КТП-1,2 | КТП-1,2 | осмотр и уборка
2017-05-29 | 2017-05-30 | Хорогочи | КТП-10/6 | КТП-4,6 | КТП-4,6 | осмотр и уборка
2017-05-29 | 2017-05-30 | Тутаул | ТП-10 | ТП-4 | ТП-4 ЗРУ-10,Т-2 | испытание тр-ра и отбор пробы масла
2017-05-30 | 2017-05-30 | Юктали | ВЛ-0,4 | КТП-4 | ВЛ-0,4 ф №1,2 от КТП-4 | проверка состояния повторного заземления нулевого провода
2017-05-30 | 2017-05-30 | Соловьевск | ВЛ-0,4 | КТП-8 | ВЛ-0,4 ф №2 от КТП-8 | демонтаж опор
2017-05-30 | 2017-05-30 | Дугда |  |  |  | работа с абонентами
2017-05-30 | 2017-05-30 | Первомайский | КТП-10/6 | 1 | КТП-10 №1 | проверка РВО
2017-05-30 | 2017-05-30 | Тутаул | ТП-10 | 1 | ТП-1, Т-1 | проверка, испытание трансформатора, отбор проб масла
2017-05-30 | 2017-05-30 | Верхнезейск | КТП-10/6 | Бригада | КТП-10 "Бригада" | ремонт трансформатора, разрядников, обслуживание автоматов
2017-05-30 | 2017-05-30 | Первомайский | КТП-10/6 | 2 | КТП-10 №2 | проверка РВО
2017-05-30 | 2017-05-30 | Соловьевск | ВЛ-0,4 | КТП-9 | ВЛ-0,4 ф №4 от КТП-9 опора №8/1 | бурение котлована, установка опоры ул. Комсомольская, д. 5
2017-05-30 | 2017-05-30 | Хвойный | ВЛ-6/10 | пс-35 | ВЛ-10 "Хвойный" опоры № 245-247 | вырубка поросли
2017-05-30 | 2017-05-30 | Первомайский | КТП-10/6 | 8 | КТП-10 №8 | проверка РВО
2017-05-30 | 2017-05-30 | Первомайский | КТП-10/6 | Эвенк село | КТП-10 "Эвенк село" | проверка РВО
2017-05-30 | 2017-05-30 | Юктали | ВЛ-0,4 | КТП-1 | ВЛ-0,4 ф №1 от КТП-1 | перетяжка вводов в дома
2017-05-30 | 2017-05-30 | Тунгала |  |  | д. 74 | работа с абонентами
2017-05-30 | 2017-05-30 | Первомайский | КТП-10/6 | Охотнич дом | КТП-10 "Охотничий дом" | проверка РВО
2017-05-30 | 2017-05-30 | Соловьевск | ВЛ-0,4 | КТП-12 | ВЛ-0,4 ф №1 от КТП-12 опора № 4/5 | бурение котлована, установка новой опоры, перенос проводов на вновь установленную опору
2017-05-30 | 2017-05-30 | Тутаул | ТП-10 | 1 | ТП-1, Т-2 | проверка, испытание трансформатора, отбор проб масла
2017-05-30 | 2017-05-30 | Аносовский | ВЛ-6/10 | пс-35 | ВЛ-10 ф №2 от ПС-35 опоры № 8-9 | вырубка поросли
2017-05-30 | 2017-05-31 | Первомайский | КТП-10/6 | 3,3/1,3/2 | КТП-10 № 3, 3/1, 3/2 | проверка РВО, ОПН-10
2017-05-30 | 2017-05-31 | Восточный | КТП-10/6 | 27/2 | КТП-10 №27/2 | ревизия оборудования
2017-05-30 | 2017-05-31 | Олекма | ТП-10 | 2 | ТП-10 №2 | уборка РУ, территории
2017-05-30 | 2017-05-31 | Первомайский | КТП-10/6 | 6,7 | КТП-10 № 6,7 | проверка ОПН-10
2017-05-31 | 2017-05-31 | Юктали | ТП-10 | пс-35/10 | ТП-5,6 | ремонт ТП-покраска дверей
2017-05-31 | 2017-05-31 | Соловьевск |  | пс-35/6 | КТП-Янкан ф.1,2 ВЛ-0.4 оп.1,2,3,4 | бурение ям и уст. опор
2017-05-31 | 2017-05-31 | Восточный |  | пс-35/10 | ВЛ-10 оп.1,46/17 ,КТП-2,3,СТО | проверка РВО-10
2017-05-31 | 2017-05-31 | Верхнезейск |  | пс-220 | ВЛ-10 оп.30 | отключение отпайки на старую КТП,демонтаж провода АС-35
2017-05-31 | 2017-05-31 | Уркан |  | пс-35/6 | КТП-3 | пров. И ремонт тр-ра
2017-05-31 | 2017-05-31 | Восточный |  | пс-Стр. | КТП-4 ф.3 | монтаж наружных вводов
2017-05-31 | 2017-05-31 | Дугда |  |  | ул.Шимановская | раб. С абонентами
2017-05-31 | 2017-05-31 | Тутаул |  | пс-220 | до ТП-4 ВЛ-10 оп.4-5 | вырубка поросли
2017-05-31 | 2017-05-31 | Аносовский |  | пс-35/10 | ВЛ-10 ф.2 | прверка опор на загнивание
2017-05-31 | 2017-05-31 | Дипкун |  | пс-220 | ВЛ-10 | вырубка поросли выборочно
2017-05-31 | 2017-05-31 | Хвойный |  | 35 | ВЛ-10 оп.237-239 | вырубка порсли
2017-05-31 | 2017-05-31 | Кувыкта | ВЛ-0,4 |  | ТП-1 ВЛ-0,4 ф№2 Н.О | замена перегоревших ламп,ревизия свет.
2017-05-31 | 2017-05-31 | Восточный | ВЛ-6/10 | пс-Стр. | ВЛ-10 оп.1,43 | проверка РВО-10
2017-05-31 | 2017-05-31 | Восточный | ВЛ-6/10 | пс-Стр. | ВЛ-10 оп.1,10 | проверка РВО-10
2017-05-31 | 2017-05-31 | Тунгала |  |  | дом.75 | раб. С абонентами
2017-05-31 | 2017-05-31 | Уркан |  | пс-35/6 | КТП-6 | проверка сост. И ремонт тр-ра
2017-05-31 |  | Олекма |  |  | КТП-1-6 | уборка територии
2017-05-31 |  | Аносовский |  |  | ТП-2, КТП-1,2 | уборка територии
2017-05-31 |  | Маревая | ВЛ-6/10 |  | ВЛ-10 от ТП-70 до ТП-15 | ревизия РВО-10
2017-05-31 |  | Аносовский | ВЛ-6/10 |  | ВЛ-10 ф.2 оп.10-12 | вырубка поросли