## Лист3
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2018-08-01 | 2018-08-01 | Соловьевск | ВЛ-0.4 ф3 от КТП-11 | монтаж СИП и приборов учёта
2 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | Уркан | КТП-2 ВЛ-0,4 ф3 | монтаж ввода на ж/б опору СИП абоненту
3 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | Кувыкта | ПС-35/10 ТСН-1,2 ВЛ-0,4 ф Очисные 1,2 | замена деревянных опор
4 | 2018-08-02 | 2018-08-02 | Соловьевск | КТП-11 ВЛ-0,4ф3 | установка приборов учёта РИМ
5 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | Соловьевск | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-2 | Замена прибора учета РИМ
6 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | Соловьевск | ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-11 | Монтаж ввода СИП на оп.4
7 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | Восточный | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-8 | Монтаж наружнего ввода на опору№9
8 | 2018-08-03 | 2018-08-03 | Восточный | ВЛ-0,4кВ ф.4 от КТП-4 | Монтаж наружнего ввода на опору№9
9 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | Первомайский | ПС-Тында ВЛ-10 ф24 КТП-1 | ревизия оборудования
10 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | Тында | ПС-Тында ВЛ-10 ф28 | ревизия Р-10№67
11 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | Первомайский | ПС-Тында ВЛ-10 ф24 КТП-8 | ревизия оборудования
12 | 2018-08-06 | 2018-08-06 | Восточный | ПС Строительная ВЛ-10 ф20 КТП-6 | ревизия оборудования
13 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | Соловьевск | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-11 | Замена прибора учета РИМ
14 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | Первомайский | КТП- "Охотничий дом" | ревизия оборудования
15 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | Восточный | КТП-27/1 с отключением ф.27 от ПС-Строительная | Ревизия оборудования КТП и лаболаторные замеры
16 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | Первомайский | КТП- "Эвенкийский комплекс" | ревизия оборудования
17 | 2018-08-07 | 2018-08-07 | Восточный | ТП-4 | Ревизия оборудования
18 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | Соловьевск | КТП-11 ВЛ-0,4 ф2 | установка приборов учета РИМ
19 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | Дипкун | ПС-220 ВЛ-10 ф8,18 оп№15А | монтаж кабельной вставки в сторону ТП-11 (откл.котельной)
20 | 2018-08-08 | 2018-08-08 | Соловьевск | КТП-4 ВЛ-0,4 ф4 | подключение СИПа
21 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | Соловьевск | ВЛ-0.4 ф2 от КТП-11 | монтаж приборов учёта
22 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | Восточный | ВЛ-0.4 ф1,3 от ТП-4 | монтаж СИП
23 | 2018-08-09 | 2018-08-09 | Дипкун | ВЛ-0.4 ф7 от ТП-11 | монтаж СИП
24 | 2018-08-10 | 2018-08-10 | Соловьевск | КТП-11 ВЛ-0,4 ф2 | монтаж приборов учёта
25 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | Восточный | ВЛ-10 ф27 | монтаж СИП
26 | 2018-08-13 | 2018-08-13 | Восточный | ВЛ-10 ф27 | подключение ВЛ-10 на новый водозабор
27 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | Соловьевск | КТП-8 | обслуживание АВ-0,4
28 | 2018-08-14 | 2018-08-14 | Могот | ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-6 | Замена вводного кабеля от КТП-6 до оп.1
29 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | Усть-Нюкжа | КТП-3 | Ревизия оборудования, обслуживание АВ, проверка состояния и ремонт трансформатора Т1
30 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | Ларба | ВЛ-10кВ ф.8 от ПС-35/10 | Фазировка кабеля 10кВ ревизия привода
31 | 2018-08-15 | 2018-08-15 | Усть-Уркима | КТП-2 ВЛ-0,4 ф2 | ревизия светильников и замена ламп
32 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | Уркан | КТП-6 | проверка сост. Р-6
33 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | Уркан | ВЛ-6 | выправка опор
34 | 2018-08-16 | 2018-08-16 | Юктали | ВЛ-0.4 ф5 от ТП-7 | подключение абонентов
35 | 2018-08-17 | 2018-08-17 | Первомайский | ПС-220 Тында ВЛ-10 ф24 | выправка опор№38,39,40
36 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | Могот | КТП-6 | ревизия оборудования
37 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | Соловьевск | КТП-7 СШ-0,4-1 | обслуживание АВ-0,4
38 | 2018-08-20 | 2018-08-20 | Могот | КТП-7 | ревизия оборудования
39 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | Соловьевск | ВЛ-0.4 ф3 от КТП-11 | демонтаж провода
40 | 2018-08-22 | 2018-08-22 | Соловьевск | ВЛ-6 ф8 Янкан | переход на новые опоры
41 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | Хвойный | ВЛ-10 ф-Хвойный | обеспечения окон
42 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | Первомайский | ПС-Тында ВЛ-10 ф 24 | демонтаж ЛР10№95
43 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | Восточный | ПС-Строительная ВЛ-10 ф20 | вырубка угрожающих деревьев
44 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | Дипкун | ТП-9 СШ-0,4-1,2 | ревизия оборудования
45 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | Хвойный | ПС-35/10 Хвойный | замена РВП-10 на тр-ре собственных нужд
46 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | Соловьевск | КТП-3 ВЛ-0,4 ф2 ул.Ключевая | 5 монтаж бокса и прибора учета на опору
47 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | Верхнезейск | КТП-Бригада ВЛ-0,4кВ ф.2 оп.12 | Демонтаж ввода
48 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | Первомайский | ВЛ-10кВ ф.24 от ПС-Тында оп.66 | Бурения ям установка откоса, монтаж ЛР-10
49 | 2018-08-24 | 2018-08-24 | Могот | ТП-1 СШ-10-1 | ревизия СШ-10-1
50 | 2018-08-27 | 2018-08-27 | Юктали | КТП-1,3 | Ревизия оборудования, проверка состояния и ремонт трансформатора, обслуживание АВ
51 | 2018-08-28 | 2018-08-28 | Соловьевск | ВЛ-0.4 ф4 от КТП-9 | монтаж провода СИП
52 | 2018-08-29 | 2018-08-29 | Соловьевск | КТП-9 ВЛ-0,4 ф4 пер.2-й Комсомольский | монтаж арматуры и провода СИП
53 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | Соловьевск | ВЛ-6кВ ф.8 отключение от оп.№47 Р-6кВ-№47 оп.157,159,160 п. Янкан | Монтаж провода на новые опоры, вырубка поросли
54 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | Ларба | ТП-1 ЗРУ-0,4кВ | текущий ремонт СШ-0,4-1, СШ-0,4-2
55 | 2018-08-30 | 2018-08-30 | Юктали | ВЛ-0,4кВ ф.15 от ТП-8 замена вводного кабеля на СИП 4*50 | замена вводного кабеля на СИП 4*50