## Лист3
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | Соловьевск | ПС-35/6 ВЛ-6 ф2 | Поселок выправка опоры №11
2 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | Первомайский | ПС-Тында ВЛ-10 ф24 отпайка Эвенкиская деревня ,от оп№18 | подключение КТП-СТК Родник
3 | 2018-09-04 | 2018-09-04 | Соловьевск | КТП-4 ВЛ-0,4 ф2 оп5/1 | выправка опоры, перетяжка провода
4 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | Юктали | ВЛ-0,4кВ ф.15 от ТП-8 (ВЛ-10кВ ф.17 отключен) | подключение двух абонентов
5 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | Соловьевск | ВЛ-0,4кВ ф.5 от КТП-9 | Выправка аварийной деревянной опоры, перетяжка провода
6 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | Соловьевск | ВЛ-0,4кВ ф.5 от КТП-9 | демонтаж двух деревянных опор, монтаж двух вводов на ж/б опору
7 | 2018-09-05 | 2018-09-05 | Первомайский | ВЛ-10кВ ф.24 от ПС-220 Тында оп.65/7 | монтаж изолятора
8 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | Юктали | КТП-4 | ревизия
9 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | Уркан | ВЛ-6 ф10 от ПС-35/6 | демонтаж старой и монтаж новой опоры
10 | 2018-09-06 | 2018-09-06 | Уркан | ВЛ-0.4 ф3 от КТП-2 | монтаж СИП
11 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | Юктали | КТП-4 ВЛ-0,4 ф2 оп№5-3 | замена приборов учета,установка защитного корпуса
12 | 2018-09-07 | 2018-09-07 | Юктали | КТП-1 ВЛ-0,4 оп16/2/2 | подключение абонента и установка прибора учета с защитным корпусом
13 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | Соловьевск | ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-10 | Демонтаж упавшего дерева на линию
14 | 2018-09-11 | 2018-09-11 | Соловьевск | ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-15 | Демонтаж провода, монтаж СИП 4*16
15 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | Соловьевск | ВЛ-0.4 ф4 от КТП-3 | переход на новые опоры
16 | 2018-09-12 | 2018-09-12 | Соловьевск | ВЛ-0.4 ф4 от КТП-10 | монтаж провода
17 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | Уркан | КТП№1 ВЛ-0,4кВ ф№1 | демонтаж деревянной опоры и ВЛ-0,4кВ, установка ПУ на НО
18 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | Верхнезейск | ТП№93 ВЛ-0,4кВ ф№1 Часовня пролет опор 1-2 | перетяжка провода, установка на траверсу сорваного изолятора
19 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | Юктали | КТП№1 ВЛ-0,4кВ ф№1 опора №19 | подключение абонента
20 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | Первомайский | КТП№7 | монтаж ШР10-Т1, установка ОПН-10. замена трансформтора
21 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | Аносовский | ТП№2 | ревизия СШ-10-1, СШ-10-2
22 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | Аносовский | ТП№2 | проверка фазировки трансформатора
23 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | Уркан | ВЛ-6кВ ф№10 опора №31/12 | отпайка на КТП№3 ревизия разъедиителя
24 | 2018-09-13 | 2018-09-13 | Верхнезейск | КТП ЗСУ | проверка состояния и ремонт трансформатора ТМ-250
25 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | Соловьевск | ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-6 | Монтаж СИП-4*16
26 | 2018-09-14 | 2018-09-14 | Первомайский | КТП-7 | Замена трансформатора
27 | 2018-09-18 | 2018-09-18 | Восточный | КТП-4 | ревизия оборудования
28 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | Первомайский | ПС-Тында ВЛ 10 ф№24 | ( по заявке ПС-220 Тында)
29 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | Могот | КТП-ЛПХ | Ревизия оборудования
30 | 2018-09-21 | 2018-09-21 | Могот | КТП-8 | Ревизия оборудования с отключением перемычки между ТП-5 и ТП-1
31 | 2018-09-22 | 2018-09-22 | Тутаул | ТП-4 | проверка концевых кабельных разделок с испытанием КЛ-0.4 мегометром
32 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | Ларба | ТП-1 ЗРУ-0,4 все отходящии | испытание мегаомметром КЛ-0,4
33 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | Дугда | КТП-1 ВЛ-0,4 | демонтаж вводов и вводных устройств
34 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | Первомайский | КТП-2 | ревизия оборудования
35 | 2018-09-24 | 2018-09-24 | Первомайский | КТП-1 | лабораторные измерения оборудования
36 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | Могот | ВЛ-10кВ ф.2 от ПС-35/10 оп.12/2 | замена опоры (с отключением перемычки между ТП-1 и ТП-5)
37 | 2018-09-25 | 2018-09-25 | Могот | КТП-6 | Лабораторные измерения оборудования
38 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | Могот | КТП-8 | ремонт тр-ра
39 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | Уркан | КТП-3 | доливка масла Т-1
40 | 2018-09-26 | 2018-09-26 | Тутаул | ТП-4 СШ0.4-2 | проверка концевых каб.разделок с испытанием КЛ мигометром
41 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | Юктали | ТП-7 ВЛ-0,4ф5 | выправка опор 7/2, 7/3
42 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | Первомайский | ВЛ-10 ф24 КТП-2 | ремонт Т-1
43 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | Первомайский | ВЛ-10 ф24 КТП-8 | лабораторные замеры оборудования
44 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | Дугда | ВЛ-10 ф3 | ослабление и замена вязок на шлейфах
45 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | Тунгала | РППЦ-АБ ВЛ-10 ьф3,4 | выправка опор№3-5
46 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | Первомайский | ВЛ-10 ф24 КТП Ох. Дом | лабораторные замеры оборудования
47 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | Юктали | ВЛ-10 КТП-4 | проверка и регулировка РЛНД-10
48 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | Первомайский | ВЛ-10 ф24 КТП- Эв. Деревня | лабораторные замеры оборудования
49 | 2018-09-28 | 2018-09-28 | Тутаул | ТП-1 СШ-0,4 1,2 | проверка концевых кабельных разделок с испытанием мегаомметром