## Лист2
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2019-06-03 | 2019-06-03 | Восточный | ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-4 | Установка опор
2 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | Восточный | КТП-3 | ревизия оборудования
3 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | Восточный | КТП-4 ВЛ-0,4 ф3,4 | бурение ям,установка опор
4 | 2019-06-04 | 2019-06-04 | Восточный | КТП-4 | ревизия оборудования
5 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | Восточный | ВЛ-0.4 ф2 от КТП-8 | установка опор
6 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | Соловьевск | ВЛ-6 ф3 от ПС-35/6 | ремонт разъеденителя
7 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | Юктали | ВЛ-0.4 ф2 от КТП-4 | монтаж ДДМ
8 | 2019-06-05 | 2019-06-05 | Соловьевск | ВЛ-0.4 ф5 от КТП-9 | монтаж вводов
9 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | Могот | КТП-7 | ревизия оборудования
10 | 2019-06-06 | 2019-06-06 | Могот | КТП-6 | ревизия оборудования
11 | 2019-06-07 | 2019-06-07 | Восточный | КТП-2 | Ревизия оборудования , капитальный ремонт трансформатора
12 | 2019-06-07 | 2019-06-07 | Дипкун | ВЛ-0,4кВ ф.2,3 от КТП-ЛПХ | Ревизия светильников наружного освещения
13 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | Юктали | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-1 | вырубка угрожающих деревьев пр.оп.14-15, 14-14/1
14 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | Первомайский | КТП-3,3/1,3/2 | Ревизия оборудования
15 | 2019-06-10 | 2019-06-10 | Юктали | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-1 | Вырубка угрожающих деревьев пр. оп.14-15
16 | 2019-06-11 | 2019-06-11 | Первомайский | КТП-2 | ревизия оборудования
17 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | Усть-Уркима | КТП-1 | капитальный ремонт тр-ра
18 | 2019-06-12 | 2019-06-12 | Усть-Уркима | КТП-2 | текущий ремонт тр-ра , обслуживание АВ-0,4
19 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | Соловьевск | КТП-3 | Ревизия оборудования
20 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | Первомайский | ВЛ-10кВ ф.24 от ПС-Тында оп.61,62,65 | Вырубка угрожающих деревьев
21 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | Соловьевск | КТП-4 | Ревизия оборудования
22 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | Аносовский | ТП-2 | Проф.испытания Т1 и Т2, обслуживание АВ-Т1
23 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | Соловьевск | КТП-5 | Ревизия оборудования
24 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | Хорогочи | КТП-4 | Капитальный ремонт тр-ра
25 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | Соловьевск | КТП-10 | Ревизия оборудования
26 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | Дипкун | КТП-ЛПХ | ревизия оборудования
27 | 2019-06-17 | 2019-06-17 | Соловьевск | КТП-13 | Ревизия оборудования
28 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | Восточный | ВЛ-0.4 ф1,2 от КТП-8 | бурение ям и установка опор
29 | 2019-06-18 | 2019-06-18 | Юктали | ВЛ-10 ф17 от ПС-220 | демонтаж провода, опор
30 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | Уркан | КТП-1 | ревизия оборудования
31 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | Восточный | КТП-8 | ревизия оборудования
32 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | Уркан | КТП-6 | ревизия оборудования
33 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | Муртыгит | ТП-2 | ревизия оборудования, проверка состояния тр-ра
34 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | Восточный | КТП-9 | ревизия оборудования
35 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | Уркан | КТП-3 | ревизия оборудования
36 | 2019-06-20 | 2019-06-20 | Уркан | КТП-2 | ревизия оборудования
37 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | Уркан | КТП-1 | ревизия тр-ра
38 | 2019-06-21 | 2019-06-21 | Уркан | КТП-6 | ревизия тр-ра
39 | 2019-06-24 | 2019-06-24 | Уркан | КТП-5 ВЛ-0,4 | выправка опор с ослаблением проводов
40 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | Хвойный | КТП-1 | Ревизия оборудования
41 | 2019-06-25 | 2019-06-25 | Хвойный | ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-2 ул. Приморская 7-1,8-1 | Замена вводов и вводных устройств