## Лист2
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2020-04-09 | 2020-04-09 | Соловьевск | КТП1 | ревизия А-0.4-1
2 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | Соловьевск | КТП-2 | обслуживание АВ-0.4
3 | 2020-04-10 | 2020-04-10 | Восточный | КТП-9 ВЛ-0.4 ф1,2 | монтаж СИП
4 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | Соловьевск | КТП-11 РУ-0,4кВ | Обслуживание автоматических выключателей
5 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | Усть-Уркима | КТП-2 | Ревизия оборудования
6 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | Восточный | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-8. | Монтаж провода СИП
7 | 2020-04-13 | 2020-04-13 | Усть-Уркима | ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-2. | Ревизия светильников и замена перегоревших ламп
8 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | Тутаул | ТП-4 ВЛ-0,4 ф 20,5 | Котеджи ревизия Н.О
9 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | Юктали | ВЛ-10 ф7 КТП-4 опора№14 | ревизия РВО-10
10 | 2020-04-15 | 2020-04-15 | Дипкун | КЛ-0.4 в ТП-1 | испытание мегаомметром
11 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | Юктали | ПС-220 ВЛ-10 ф-17 | проверка РВО-10
12 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | Юктали | КТП-4 ВЛ-0,4 ф-1 оп№7 | заменанаружного ввода
13 | 2020-04-16 | 2020-04-16 | Восточный | КТП-9 ВЛ-0,4 ф-1 | монтаж СИП
14 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | Восточный | КТП-8 ВЛ-0.4 ф.2 | монтаж СИП
15 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | Юктали | КТП-1 ВЛ-0.4 ф.1 | отключение абонента
16 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | Бугорки | КТП-5 | обслуживание тр-ра,проверка состояние РВО-6
17 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | Тутаул | ТП-4 ВЛ-0.4ф.8 | дачи замена КЛ-0.4 на СИП до оп.2
18 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | Юктали | КТП-3 ВЛ-0.4 ф.1 оп.6/2/2 | отключение абонента
19 | 2020-04-18 | 2020-04-18 | Тутаул | ТП-4 РУ-0,4кВ СШ-0,4-1 | Проверка концевых кабельных разделок с профилактическим испытанием мегаометром
20 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | Соловьевск | ВЛ-0.4 ф5 от КТП-9 | перетяжка провода
21 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | Восточный | ВЛ-0.4 ф2 от КТП-8 | монтаж СИП
22 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | Тутаул | ТП-4 | ревизия С.Ш-0.4-2
23 | 2020-04-20 | 2020-04-20 | Соловьевск | ВЛ-0.4 ф3 от КТП-5 | перетяжка провода
24 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | Соловьевск | КТП-5 ВЛ-0,4 ф-1 оп 4-6 | перетяжка провода
25 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | Усть-Нюкжа | КТП-2 | проверка состояния РВО-10
26 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | Усть-Уркима | КТП-1 ВЛ-0,4 ф-1 | бурение ям и установка опор
27 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | Юктали | КТП-4 ВЛ-0,4 ф-1 оп№8 | установка ДДМ
28 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | Соловьевск | КТП-7 ВЛ-0,4 ф-3 оп№3-5 | перетяжка провода
29 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | Ларба | КТП-1 | провека сост.РВО-10,обсл. А-0.4
30 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | Восточный | КТП-4 ВЛ-0.4 ф.4 | монтаж провода СИП
31 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | Усть-Уркима | КТП-1 ВЛ-0.4 ф.2 | бурение ям,установка опор
32 | 2020-04-22 | 2020-04-22 | Юктали | ТП-1 ВЛ-0.4 ф.8 | перетяжка провода
33 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | Дипкун | ВЛ-0,4кВ ф.3 от КТП-ЛПХ | Ревизия светильников и замена перегоревших ламп (с отключением потребителей)
34 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | Лопча | ВЛ-10кВ оп.1 КТП-1. | Проверка состояния и ремонт РВО-10
35 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | Соловьевск | ВЛ-6кВ ф.9 лесхоз от ПС-35/6 КТП-1,2,5,10. | Проверка состояния и ремонт разъеденителей
36 | 2020-04-23 | 2020-04-23 | Усть-Уркима | ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-2. | Установка подкосов, демонтаж опор
37 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | Соловьевск | КТП-11 ВЛ-0,4 ф3 ул.Нагорная-20 | ремонт наружнего ввода
38 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | Ларба | ПС-35/10 ВЛ-10 ф1,8 ( с погашением КТП-3,4) | проверка и ремонт РВО-10
39 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | Восточный | КТП-4 ВЛ-0,4 ф3 | монтаж СИП
40 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | Усть-Уркима | ПС-35/6 ВЛ-6 ф16 ревизия Р-6, РВО-6 | монтаж подкосов
41 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | Усть-Нюкжа | КТП-1,3,5 ( с погашением КТП-1,2,3,5 и ТП-4) | проверка и ремонт РВО-10
42 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | Восточный | ВЛ-10кВ ф.20 КТП-1 | Проверка состояния РВО-10
43 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | Восточный | ВЛ-10кВ ф.20 КТП-4 | Проверка состояния РВО-10
44 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | Восточный | ВЛ-10кВ ф.20 КТП-6. | Проверка состояния РВО-10
45 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | Тутаул | ТП-1 РУ-0,4кВ СШ-0,4-1. | Проверка концевых кабельных разделок с проф.испытанием мегаометром
46 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | Восточный | ВЛ-10кВ ф.20 КТП-8 | Проверка состояния РВО-10
47 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | Восточный | ВЛ-10кВ ф.20 КТП-9 | Проверка состояния РВО-10
48 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | Уркан | ВЛ-6кВ ф.10 от ПС-35/6 | Проверка состояния РВО-10
49 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | Восточный | ВЛ-10кВ ф.27 КТП-27/2 | Проверка состояния РВО-10
50 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | Восточный | ВЛ-10кВ ф.27 КТП-27/3 | Проверка состояния РВО-10
51 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | Соловьевск | ВЛ-6 ф-6 КТП-14,15 | проверка состояния Р-6
52 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | Хорогочи | ТП-1 РУ-0,4 | испытание КЛ мегометром сосмотром состояния концевых кабельных разделок
53 | 2020-04-28 | 2020-04-28 | Хорогочи | ТП-2 РУ-0,4 | испытание КЛ мегометром сосмотром состояния концевых кабельных разделок
54 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | Ларба | КТПН-10/0.4№4 | обслуживание А-0.4-1
55 | 2020-04-30 | 2020-04-30 | Маревая | ТП-3 ( погашение гаражей) | ревизия СШ-0,4-1