## Лист2
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2020-10-01 | 2020-10-01 | Муртыгит | ТП-1 ВЛ-0,4 ф.2 оп.1. | Подключение новой линии
2 | 2020-10-05 | 2020-10-05 | Тында | ПС-35/10-Опорная ВЛ-10 Ф.7. | Монтаж ЛРНД-10, подключение нового КТП
3 | 2020-10-06 | 2020-10-06 | Тында | ПС-35/10-Опорная ВЛ-10 Ф.7. | Подключение КТП
4 | 2020-10-08 | 2020-10-08 | Восточный | ПС-Стр. ВЛ-10 ф.20 оп.62 | демонтаж Р10-№62 КТП-КС
5 | 2020-10-09 | 2020-10-09 | Соловьевск | КТП-12 ВЛ-0,4 ф.1 оп.4/1. | Ремонт ввода
6 | 2020-10-12 | 2020-10-12 | Муртыгит | ТП-1 ВЛ-0.4 ф.2 | Монтаж кабельных спусков на новую линию
7 | 2020-10-13 | 2020-10-13 | Муртыгит | ТП-1 ВЛ-0,4 ф.2 | Монтаж кабельных спусков на новую линию
8 | 2020-10-14 | 2020-10-14 | Соловьевск | ВЛ-6 ф6 от ПС-35/6 Соловьевская | Выправка опор
9 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | Дипкун | КТП-ЛПХ ВЛ-0.4 ф.2 | Монтаж каб. СИП
10 | 2020-10-20 | 2020-10-20 | Тында | ПС-Тында ВЛ-10 ф.28 | Замена кабельной муфты
11 | 2020-10-21 | 2020-10-21 | Дипкун | КТП-ЛПХ ВЛ-0,4кВ ф.2. | Монтаж СИП Н.О.
12 | 2020-10-22 | 2020-10-22 | Дипкун | КТП-ЛПХ ВЛ-0.4 ф2 | Монтаж СИП Н.О.
13 | 2020-10-23 | 2020-10-23 | Дипкун | КТП-ЛПХ ВЛ-0.4 ф2 | Монтаж СИП Н.О.
14 | 2020-10-27 | 2020-10-27 | Дипкун | КТП-ЛПХ ВЛ-0.4 ф.2 | Монтаж СИП Н.О.
15 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | Муртыгит | ВЛ-10 ф2 от ТП-35/10 - | Замена опор
16 | 2020-10-29 | 2020-10-29 | Дипкун | КТП-ЛПХ ВЛ-0.4 ф2 - монтаж СИП | Монтаж СИП Н.О.
17 | 2020-10-30 | 2020-10-30 | Муртыгит | КТП-2 ЛПХ ВЛ-0,4 ф1 | Замена опоры 3/5