## Лист2
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2021-09-01 | 8:36 | 17:36 | КТП-2 ВЛ-0,4 ф-1 | демонтаж незадействующих опор
2 | 2021-09-01 | 9:56 | 11:45 | КТП-3 ВЛ-0,4 ф1 | перетяжка провода с вырубкой поросли
3 | 2021-09-03 | 14:07 | 15:03 | ТП-8 ВЛ-0,4 ф-4 | ремонт кабельной линии
4 | 2021-09-06 | 8:21 | 17:06 | КТП-5 ВЛ-0.4 ф.1 | монтаж арматуры и СИПа на новые опоры
5 | 2021-09-06 | 9:10 | 16:40 | ПС-35/10 ВЛ-10 фХвойный опора329 | ревизия ЛР-10
6 | 2021-09-07 | 8:45 | 16:52 | КТП-5 ВЛ-0,4 ф.1. ул.Лазо | Монтаж арматуры и провода СИП
7 | 2021-09-10 | 9:00 | 12:05 | КТП-14 Вл-0.4 ф.3 ул.Новая | монтаж вводов
8 | 2021-09-15 | 8:51 | 16:50 | КЛ-0,4 ф. с 1 по 16 ТП-1. | Проверка изоляции мегаомметром
9 | 2021-09-15 | 9:06 | 17:25 | ТП-70 ВЛ-0,4 ф.3 | Бурение ям, установка опор
10 | 2021-09-15 | 13:57 | 17:00 | КТП-1 ВЛ-0,4 Ф.3 | Монтаж временного питания эл.котельной школы
11 | 2021-09-16 | 8:39 | 17:03 | КТП-5 ВЛ-0.4 ф2 | бурение ям и установка опор
12 | 2021-09-16 | 15:01 | 17:20 | КТП-1 ВЛ-0.4 ф3 | монтаж приборов учёта
13 | 2021-09-17 | 9:40 | 17:24 | КТП-4 ВЛ-0,4 ф-1,2 | замена прибора учета
14 | 2021-09-19 | 9:16 | 18:00 | КТП-2. | Ревизия оборудования
15 | 2021-09-20 | 8:54 | 17:03 | КТП-3 ВЛ-0.4 ф3 | монтаж арматуры и СИП
16 | 2021-09-20 | 13:41 | 14:28 | ВЛ-10 ф20 от ПС-Стр. оп.№ 38 | выправка опоры
17 | 2021-09-21 | 9:10 | 18:29 | ВЛ-10 Ф-Хвойный от оп329 | монтаж и подключение нового КТП-3
18 | 2021-09-21 | 9:57 | 12:43 | КТП-4 ф-1,2 ВЛ-0,4 | замена приборов учета
19 | 2021-09-22 | 13:25 | 15:51 | ПС-Урканская ВЛ-6кВ ф.10 оп.29 | установка крюка с изолятором
20 | 2021-09-23 | 9:14 | 17:56 | КТП-3 ВЛ-0,4 Ф.2. | Монтаж провода СИП
21 | 2021-09-23 | 14:56 | 17:38 | ПС-220 ВЛ-10 Ф.26 оп.20. | Врезка в линию и подключение КТП-1,2 БМГ
22 | 2021-09-24 | 9:20 | 16:46 | КТП-ЛПХ ВЛ-0.4 ф2 | перетяжка провода
23 | 2021-09-27 | 10:25 | 11:55 | КТП-2 | ревизия РЩ-0.4-1
24 | 2021-09-27 | 11:10 | 17:35 | ВЛ-6 ф16 от ПС-35/6 | выправка опор и перетяжка провода
25 | 2021-09-27 | 13:23 | 16:25 | КТП-2 | ревизия РЩ-0.4-2
26 | 2021-09-28 | 12:47 | 17:05 | КТП-2 ВЛ-0,4 Ф-2 | выправка опор с перетяжкой проводов
27 | 2021-09-30 | 14:38 | 16:22 | ТП-1 РУ-0,4кВ СШ-0,4-1,2 | текущий ремонт секции шин