## Лист2
№ | дата ввода в ремонт | дата вывода из ремонта | населенный пункт | Диспетчерское наименование оборудования | производимые работы
1 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | Усть-Уркима | КТП-1 ВЛ-0,4 ф1,2,3 | проверка состояния концевых кабельных разделок и испытание КЛ-мегометром
2 | 2019-09-02 | 2019-09-02 | Тында | ПС-Опорная ВЛ-10 ф7 опора-1 | перевод питания на новую опору
3 | 2019-09-03 | 2019-09-03 | Восточный | ВЛ-10 ф20 от ПС-35/10 | бурение ям и установка опор
4 | 2019-09-04 | 2019-09-04 | Восточный | ВЛ-10 ф20 от ПС-35/10 | бурение ям и установка опор
5 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | Восточный | ВЛ-10 ф20 от ПС-35/10 | бурение ям и установка опор
6 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | Дипкун | ВЛ-0,4кВ ф.11 от ТП-11 | Замена траверсы, выправка опоры№16
7 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | Юктали | ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-4 | Замена прибора учета, установка дистанционного датчика
8 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | Юктали | ВЛ-0,4кВ ф.11 от ТП-8 | Подключение абонента "Гараж"
9 | 2019-09-06 | 2019-09-06 | Юктали | ВЛ-0,4кВ ф.15 от ТП-8 | Подключение абонента "Дача"
10 | 2019-09-09 | 2019-09-09 | Соловьевск | КТП-4 ВЛ-0.4 ф.3 ул.Лазо 10 | ремонт ввода
11 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | Юктали | ПС-220 ВЛ-10 ф-17 | вырубка угрожающих деревьев
12 | 2019-09-10 | 2019-09-10 | Восточный | КТП-3 ВЛ-0,4 ф-2 | монтаж провода СИП
13 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | Дипкун | КЛ-0,4кВ ТП-2 | Испытание кабелей мегаометром, осмотр концевых кабельных разделок
14 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | Соловьевск | КТП-4 | Проверка состояния и ремонт трансформатора
15 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | Лапри | ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-Лапри | Регулеровка стрелы провеса провода
16 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | Усть-Нюкжа | ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-1 ул. Мира | Выправка опор с ослаблением проводов
17 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | Соловьевск | КТП№12 | Проверка состояния и ремонт трансформатора
18 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | Соловьевск | КТП№9 | Проверка состояния и ремонт трансформатора
19 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | Лопча | КТП№12 | Проверка состояния и ремонт трансформатора
20 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | Соловьевск | КТП№5 | Проверка состояния и ремонт трансформатора
21 | 2019-09-12 | 2019-09-12 | Соловьевск | КТП№15 | Проверка состояния и ремонт трансформатора
22 | 2019-09-13 | 2019-09-13 | Юктали | ПС-220 Юктали ф.17 | рытьё котлованов, установка опор
23 | 2019-09-16 | 2019-09-16 | Соловьевск | ВЛ-6 ф9 от ПС-35/6 оп.№ 29/3 | замена изолятора
24 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | Дипкун | ВЛ-10кВ ф.4-ЛПХ от ПС-220 | вырубка угрожающих деревьев
25 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | Чильчи | ВЛ-0,4кВ ф.8 от ТП-6 | замена ввода бани
26 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | Лопча | ТП-1 | Проверка фазировки
27 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | Маревая | ВЛ-10кВ ф.10 от ПС-35/10 | бурение ям и установка опор
28 | 2019-09-21 | 2019-09-21 | Лопча | КТП-1 | ревизия оборудования
29 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | Уркан | КТП-1 | Обслуживание и текущий ремонт ШР-6
30 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | Бугорки | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-5 | Выправка опор с ослаблением проводов
31 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | Юктали | КТП-1 | ревизия оборудования, проверка состояния и ремонт тр-ра, обслуживание АВ
32 | 2019-09-23 | 2019-09-23 | Юктали | КТП-3 | ревизия оборудования, проверка состояния и ремонт тр-ра, обслуживание АВ
33 | 2019-09-24 | 2019-09-24 | Ларба | ТП-1 | ревизия С.Ш-0.4 -1,2
34 | 2019-09-25 | 2019-09-25 | Ларба | ТП-2 ВЛ-0.4 ф.12 | бурение ям,установка опор
35 | 2019-09-26 | 2019-09-26 | Усть-Уркима | ВЛ-0,4кВ ф.2 от КТП-2 | Бурение ям и установка опор
36 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | Уркан | ВЛ-0,4кВ ф.1,2 от КТП-1 | Выправка опор с ослаблением проводов
37 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | Ларба | ВЛ-0,4кВ ф.12 от ТП-2 | Бурение ям и установка опор
38 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | Юктали | ВЛ-0,4кВ ф.15 от ТП-8 оп.2 | Подключение абонента
39 | 2019-09-27 | 2019-09-27 | Юктали | ВЛ-0,4кВ ф.1 от КТП-1 | Демонтаж, монтаж ВЛ со старой опоры №5 на новую, демонтаж старой опоры№5
40 | 2019-09-29 | 2019-09-29 | Тутаул | ТП-4 ВЛ-0,4 ф№5 | подключение абонента на оп№6 с прокладкой СИП по опорам до потребителя
41 | 2019-09-29 | 2019-09-29 | Маревая | ТП-3 | ревизия СШ-0,4-1